## Лист1
ОТЧЕТ
о ходе достижения целевых показателей мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-606 в Бокситогорском муниципальном районе 2015/2016 гг.
Отчетный период: 2015 г., 1 кв. 2016 г.
№ | Наименование целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации | Периодичность разработки статистических данных | Единица измерения | Контрольный срок достижения (в соответствии с указами) | Базовое (стартовое) значение на 01.01.2012 1 | Плановое значение, установленное |  |  | Фактически достигнутое значение показателя | Отклонение | Плановое значение, установленное |  | Фактически достигнутое значение показателя | Отклонение | Примечание (причины отклонения от планового значения целевого показателя
п/п
[6 empty] | указами | 2015 |  |  |  | 2 квартал 2016
[7 empty] | региональными дорожными картами (либо иными региональными правовыми актами) | муницпальными дорожными картами (либо иными региональными правовыми актами) |  |  | региональными дорожными картами (либо иными региональными правовыми актами) | муницпальными дорожными картами (либо иными региональными правовыми актами)
[7 empty] | картами |  |  |  | картами
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Указ Президента Российской Федерации № 596 от 7 мая 2012 г.«О долгосрочной государственной экономической политике»
1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации | квартальная | проценты | 2012 год | 95.7 | 100 | 100 | 100 | 104.5 | 4.5% | 100 | 100 | 114.2 | 14.2% | С 1 января 2016 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 973 от 14.09.2015 г. в качестве средней заработной платы в субъектах РФ используется показатель среднемесячного дохода от трудовой деятельности.
2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации | квартальная | проценты | 2013 год | 78 | 100 | 100 | 100 | 105 | 5% | 100 | 100 | 104.9 | 4.9%
3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации | квартальная | проценты | 2018 | 82.1 | 100 | 85 | 85 | 82.2 | -3.294% | 90 | 90 | 90.3 | 0.3333% | Оттсутствие необходимого количества педагогических работников дополнительного образования соответствующей квалификации, следствием чего стала работа совместителей
4 | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации | квартальная | проценты | 2018 год | 84.6 | 100 | 91 | 0 |  |  | 90 |  |  | #DIV/0! | Образовательные организации среднего проф.образования являются государственны-ми, т.е. подведомственны Комитету общего и професс. образования ЛО. Данный показатель в муниц. дорожной карте не установлен.
5 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячного дохода от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации | квартальная | проценты | 2018 год | 68 | 100 | 73.7 | 61.8 | 64.6 | 4.531% | 82.4 | 61.3 | 67.1 | 9.462%
[10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | Показатель к концу года будет достигнут
6 | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к среднемесячного дохода от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации | квартальная | проценты | 2018 год | 128.6 | 200 | 137 | 135.5 | 105.4 | -22.21% | 159.6 |  | 167 | 4.637% | Учреждения здравоохранения являются государственными, т.е. подведомственны Комитету здравоохранения ЛО. Данный показатель в муниц. дорожной карте не установлен.
[10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
7 | Отношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации | квартальная | проценты | 2018 год | 43.8 | 100 | 68.5 | 58 | 58.7 | 1.207% | 68.1 | 79 | 71 | -10.13%
8 | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячного дохода от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации | квартальная | проценты | 2018 год | 45.7 | 100 | 52.4 | 51 | 93.3 | 82.94% | 70.5 |  | 58.3 | -17.3% | Учреждения здравоохранения являются государственными, т.е. подведомственны Комитету здравоохранения ЛО. Данный показатель в муниц. дорожной карте не установлен.
9 | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации | квартальная | проценты | 2018 год | 81.1 | 100 | 86 | 86 | 83 | -3.488% | 86.3 |  | 82.8 | -4.056% | Учреждения здравоохранения являются государственными, т.е. подведомственны Комитету здравоохранения ЛО. Данный показатель в муниц. дорожной карте не установлен.
Указ Президента Российской Федерации № 598 от 7 мая 2012 г. «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
10 | Смертность от болезней системы кровообращения | годовая | Случаев на 100 тыс. населения | 2018 год | 844 | 649.4 | 752,2 | 752.2 | 1040.9 | 38.38% | 715.7 |  | 600.4 | -16.11%
11 | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | годовая | Случаев на 100 тыс. населения | 2018 год | 223 | 192.8 | 206,0 | 206 | 304.1 | 47.62% | 201.6 |  | 119 | -40.97%
12 | Смертность от туберкулеза | годовая | Случаев на 100 тыс. населения | 2018 год | 11.7 | 11.8 | 11,8 | 11.8 | 13.6 | 15.25% | 11.6 |  | 2
13 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | годовая | Случаев на 100 тыс. населения | 2018 год | 37.7 | 10.6 | 24 | 24 | 29.2 | 21.67% | 19.7 |  | 11.7 | -40.61%
14 | Младенческая смертность | годовая | Случаев на 1000 родившихся живыми | 2018 год | 6.27 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 8.42 | 42.71% | 5.8 |  | 4.32