## Отчет БМР
ОТЧЕТ
о реализации муниципальных программ Бокситогорского муниципального района
Наименование муниципальной программы: |  | "Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" на 2022-2024 годы
Отчетный период: |  | январь - июнь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет экономического развития
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Оказание дополнительной финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям с целью стимулирования увеличения объемов производства продукции сельского хозяйства и повышения ее конкурентоспособности" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 21.3%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 4924.6 | 1048.73 | 1048.73
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1 Субсидии малым формам хозяйствования (К(Ф)Х и ЛПХ) на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 21.65%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 4843 | 1048.73 | 1048.73
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2 Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых работ | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 81.6 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 558.4 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению подготовки и участия в выставочно-ярмарочной деятельности, организации и проведению конкурсов профессионального мастерства | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 558.4 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.2 Проведение ежегодных весенней и осенней районных ярмарок - распродаж сельскохозяйственной продукции и изделий народных промыслов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 38.22%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2298 | 878.41 | 878.41
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 3.1 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 38.22%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2298 | 878.41 | 878.41
Прочие источники
9 | Мероприятие 3.2 Консультационная помощь сельхозтоваропроизводителям по вопросам участия в конкурсах на получение грантов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 47.4 | 47.4
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 24.77%
|  | Областной бюджет | 7781 | 1927.14 | 1927.14
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" на 2022 - 2024 годы
Отчетный период: |  | январь -июнь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет образования
№ п/п | Наименование сруктурных элементов меропиятий программы | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Федеральный проект 1 "Современная школа" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1.518%
|  | Областной бюджет | 3118.4 | 47.4 | 47.4
|  | Местный бюджет | 385.4 | 5.8 | 5.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3503.8 | 53.2 | 53.2
2 | Мероприятие проекта 1.1 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1.518%
|  | Областной бюджет | 3118.4 | 47.4 | 47.4
|  | Местный бюджет | 385.4 | 5.8 | 5.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3503.8 | 53.2 | 53.2
3 | Федеральный проект "Создание условий для обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 74662.6 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 9228 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 83890.6 | 0 | 0
4 | Реализация мероприятий по моденизации школьных систем | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 74662.6 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 9228 | 0 | 0
|  | Прочие исочники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 126170.8 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 11369.9 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 137540.7 | 0 | 0
6 | Мероприятия, направленные на достижение цели Федерального проекта "Успех каждого ребенка" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 10877.8 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1344.4 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 12222.2 | 0 | 0
7 | Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 10877.8 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1344.4 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 115293 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 10025.5 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 125318.5 | 0 | 0
9 | Строительство, реконструкция приобретение объектов для организации дошкольного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 115293 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 10025.5 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 125318.5 | 0 | 0
10 | Комплексы процессных мероприятий | Областной бюджет | 660098.5 | 340177.5 | 340177.5
|  | Местный бюджет | 469085.1 | 185055.4 | 185055.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1129183.6 | 525232.9 | 525232.9
11 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 44.87%
|  | Областной бюджет | 260091.2 | 121270 | 121270
|  | Местный бюджет | 124049.7 | 51078.5 | 51078.5
Прочие источники
|  | Итого | 384140.9 | 172348.5 | 172348.5
12 | мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет |  |  |  | 46.74%
|  | Местный бюджет | 104124.4 | 48670.9 | 48670.9
Прочие источники
|  | Итого | 104124.4 | 48670.9 | 48670.9
13 | мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 12.42%
|  | Местный бюджет | 19028.9 | 2364.3 | 2364.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 19028.9 | 2364.3 | 2364.3
14 | мероприятие 1.3. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 13.81%
|  | Местный бюджет | 291 | 40.2 | 40.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 291 | 40.2 | 40.2
15 | мероприятие 1.4. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Областной бюджет | 9470.7 | 60 | 60 | 0.633%
|  | Местный бюджет | 498.4 | 3.1 | 3.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 9969.1 | 63.1 | 63.1
16 | мероприятие 1.5.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Областной бюджет | 237232.4 | 116452 | 116452 | 49.09%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 237232.4 | 116452 | 116452
17 | мероприятие 1.6. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Областной бюджет | 12522.2 | 4758 | 4758 | 38%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 12522.2 | 4758 | 4758
18 | мероприятие 1.7. Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | Областной бюджет | 865.9 | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 107 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 972.9 | 0 | 0
19 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования" | Областной бюджет | 393657 | 216996.5 | 216996.5 | 48.54%
|  | Местный бюджет | 168045.8 | 55660.8 | 55660.8
|  | прочие ист. | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 561702.8 | 272657.3 | 272657.3
20 | мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 48.28%
|  | Местный бюджет | 103609.3 | 50019.8 | 50019.8
|  | Прочие источники | 0 | 0
|  | Итого | 103609.3 | 50019.8 | 50019.8
21 | мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 6.546%
|  | Местный бюджет | 56789.8 | 3717.7 | 3717.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 56789.8 | 3717.7 | 3717.7
22 | мероприятие 2.3. Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 42.12%
|  | Местный бюджет | 2761.7 | 1163.2 | 1163.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 2761.7 | 1163.2 | 1163.2
23 | мероприятие 2.4. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 9.521%
|  | Местный бюджет | 2834.7 | 269.9 | 269.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 2834.7 | 269.9 | 269.9
24 | мероприятие 2.5. Реализация комплекса мер по организации работы по сбалансированному питанию детей Бокситогорского муниципального района | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 32.41%
|  | Местный бюджет | 1278.6 | 414.4 | 414.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1278.6 | 414.4 | 414.4
25 | мероприятие 2.6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Областной бюджет | 14804.8 | 7516.7 | 7516.7 | 50.77%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 14804.8 | 7516.7 | 7516.7
26 | мероприятие 2.7 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) общеобразовательных организациях | Областной бюджет | 330809.3 | 185785.3 | 185785.3 | 56.16%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 330809.3 | 185785.3 | 185785.3
27 | мероприятие 2.8. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | Областной бюджет | 226.9 | 17.8 | 17.8 | 7.846%
|  | Местный бюджет | 28 | 2.2 | 2.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 254.9 | 20 | 20
28 | мероприятие 2.9. Организация работы школьных лесничеств | Областной бюджет | 178 | 178 | 178 | 100%
|  | Местный бюджет | 22 | 22 | 22
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 200 | 200 | 200
29 | мероприятие 2.10. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Областной бюджет | 5488.4 | 980 | 980 | 17.86%
|  | Местный бюджет | 288.9 | 51.6 | 51.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 5777.3 | 1031.6 | 1031.6
30 | мероприятие 2.11. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации) | Областной бюджет | 20770.2 | 15100.2 | 15100.2 | 72.7%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 20770.2 | 15100.2 | 15100.2
31 | мероприятие 2.12. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Областной бюджет | 6599.6 | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 6599.6 | 0 | 0
32 | мероприятие 2.13. Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области | Областной бюджет | 11277.8 | 7418.5 | 7418.5 | 65.78%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 11277.8 | 7418.5 | 7418.5
33 | мероприятие 2.14. Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Областной бюджет | 3502 | 0 | 0 | 0%
|  | МБ | 432.8 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3934.8 | 0 | 0
34 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования" | Областной бюджет | 2825.2 | 510.6 | 510.6 | 44.57%
|  | Местный бюджет | 140024.8 | 63163.5 | 63163.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 142850 | 63674.1 | 63674.1
35 | мероприятие 3.1. Обеспчение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 52.44%
|  | Местный бюджет | 99813.3 | 52345.1 | 52345.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 99813.3 | 52345.1 | 52345.1
36 | мероприятие 3.2 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 29.51%
|  | Местный бюджет | 34714.9 | 10245.1 | 10245.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 34714.9 | 10245.1 | 10245.1
37 | мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0.5247%
|  | Местный бюджет | 3811.6 | 20 | 20
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3811.6 | 20 | 20
38 | мероприятие 3.4. Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 44.17%
|  | Местный бюджет | 961.2 | 424.6 | 424.6
|  | прочие ист. | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 961.2 | 424.6 | 424.6
39 | мероприятие 3.5. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 19.39%
|  | Местный бюджет | 525 | 101.8 | 101.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 525 | 101.8 | 101.8
40 | мероприятие 3.6. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Областной бюджет | 2119.9 | 510.6 | 510.6 | 24.09%
|  | Местный бюджет | 111.6 | 26.9 | 26.9
|  | Прочие источники | 0 | 0
|  | Итого | 2231.5 | 537.5 | 537.5
41 | мероприятие 3.7. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | Областной бюджет | 705.3 | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 87.2 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 792.5 | 0 | 0
42 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие кадрового потенциала" | Областной бюджет | 249.2 | 213.6 | 213.6 | 33.86%
|  | Местный бюджет | 1150.7 | 260.4 | 260.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1399.9 | 474 | 474
43 | мероприятие 4.1. Получение дополнительного профессионального образования | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 20.89%
|  | Местный бюджет | 1119.9 | 234 | 234
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1119.9 | 234 | 234
44 | мероприятие 4.2. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Областной бюджет | 249.2 | 213.6 | 213.6 | 85.71%
|  | Местный бюджет | 30.8 | 26.4 | 26.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 280 | 240 | 240
45 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" | Областной бюджет | 3030.9 | 1186.8 | 1186.8 | 26.57%
|  | Местный бюджет | 3944.1 | 666.7 | 666.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 6975 | 1853.5 | 1853.5
46 | мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 14.57%
|  | Местный бюджет | 3569.5 | 520 | 520
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3569.5 | 520 | 520
47 | мероприятие 5.2.Организация отдыха детей в каникулярное время | Областной бюджет | 6.9 | 3.2 | 3.2 | 46.15%
|  | Местный бюджет | 0.9 | 0.4 | 0.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 7.8 | 3.6 | 3.6
48 | мероприятие 5.3. Расходы по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | Областной бюджет | 3024 | 1183.6 | 1183.6 | 39.14%
|  | Местный бюджет | 373.7 | 146.3 | 146.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3397.7 | 1329.9 | 1329.9
49 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оценки и контроля качества образования" | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 13.61%
|  | Местный бюджет | 576 | 78.4 | 78.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 576 | 78.4 | 78.4
50 | мероприятие 6.1. Создание эффективной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 13.61%
|  | Местный бюджет | 576 | 78.4 | 78.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 576 | 78.4 | 78.4
51 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования Бокситогорского муниципального района" | Областной бюджет | 245 | 0 | 0 | 44.86%
|  | Местный бюджет | 31294 | 14147.1 | 14147.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 31539 | 14147.1 | 14147.1
52 | мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 45.92%
|  | Местный бюджет | 30805.1 | 14147.1 | 14147.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 30805.1 | 14147.1 | 14147.1
53 | мероприятие 7.2. Укрепление материально-технической базы | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 476 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 476 | 0 | 0
54 | мероприятие 7.3. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Областной бюджет | 245 | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 12.9 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 257.9 | 0 | 0
55 | Итого по программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 38.79%
|  | Областной бюджет | 864050.3 | 340224.9 | 340224.9
|  | Местный бюджет | 490068.4 | 185061.2 | 185061.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1354118.7 | 525286.1 | 525286.1
Наименование муниципальной программы: |  | "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области " на 2022-2024 годы.
Отчетный период: |  | январь - июнь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Отдел опеки и попечительства
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 44.21%
|  | Областной бюджет | 58069.39 | 31302.34 | 25672.87
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 39.31%
|  | Областной бюджет | 6168.8 | 2621.7 | 2424.86
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.3 Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 42.35%
|  | Областной бюджет | 12882.1 | 5460.5 | 5455.83
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.4 Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 1184.8 | 710.88 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.5 Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 49.46%
|  | Областной бюджет | 18427.8 | 9160 | 9113.66
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 1.6 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50.78%
|  | Областной бюджет | 524.8 | 268.6 | 266.48
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 1.7 Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 80 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 1.8 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 58.15%
|  | Областной бюджет | 2031.3 | 1181.3 | 1181.3
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 1.9 Организация и осуществление деятельности по постинтернатному сопровождениют | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 29.61%
|  | Областной бюджет | 160.1 | 49.7 | 47.41
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Мероприятие 1.10 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 43.25%
|  | Областной бюджет | 16609.69 | 11849.66 | 7183.33
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Мероприятие 2.1 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов". | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Мероприятие 2.2 Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
15 | Комплекс процессных мероприятий 3 Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с усилением их адресности" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 43.11%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 11932.5 | 5144.16 | 5144.16
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
16 | Мероприятие 3.1 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 43.11%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 11932.5 | 5144.16 | 5144.16
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
17 | Мероприятие 3.2 Организация мероприятий по выполнению мер социальной поддержки граждан | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
18 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 44.02%
|  | Областной бюджет | 58069.39 | 31302.34 | 25672.87
|  | Местный бюджет | 11932.5 | 5144.16 | 5144.16
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Культура, молодёжная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района» на 2022-2024 годы
Отчетный период: |  | январь - июнь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Отдел по социальной политике
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 Молодежь Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 53.12%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 416 | 221 | 221
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1.Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 53.12%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 416 | 221 | 221
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и асоциального поведения в молодежной среде | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий 2 Культура Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 48.52%
|  | Областной бюджет | 10501.4 | 4636.45 | 4636.45
|  | Местный бюджет | 62053.15 | 30564.06 | 30564.06
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (работы, услуги) муниципальных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 51.71%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 31736.56 | 16412.07 | 16412.07
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.2 Комплектование библиотечных фондов библиотек | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 49.87%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 297.95 | 148.58 | 148.58
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.3 Организация библиотечного обслуживания и комплектование библиотечных фондов библиотек поселений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 46.69%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 574.89 | 268.41 | 268.41
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 2.4 Государственная поддержка отрасли культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 228.5 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 28.24 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятия 2.5 Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50%
|  | Областной бюджет | 9272.9 | 4636.45 | 4636.45
|  | Местный бюджет | 9272.9 | 4636.45 | 4636.45
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятия 2.6 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета Бокситогорского муниципального района на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 17384.3 | 8692.13 | 8692.13
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 2.7 Укрепление материально- технической базы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 8.381%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2505.68 | 210 | 210
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Мероприятия 2.8 Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 1000 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 52.63 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Мероприятия 2.9 Ремонт объектов культурного наследия | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 98.21%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 200 | 196.42 | 196.42
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Комплекс 3 Развитие физической культуры и спорта в Бокситогорском муниципальном районе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 51.43%
|  | Областной бюджет | 500 | 500 | 500
|  | Местный бюджет | 34830.86 | 17670.46 | 17670.46
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (работы, услуги) муниципальных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 51.88%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 33616.68 | 17439.64 | 17439.64
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
15 | Мероприятие 3.2 Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 78.1%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 31.5 | 24.6 | 24.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
16 | Мероприятие 3.4 Укрепление материально-технической базы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 15.56%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1156.36 | 179.9 | 179.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
17 | Мероприятие 3.4 Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 500 | 500 | 500
|  | Местный бюджет | 26.32 | 26.32 | 26.32
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
18 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 49.48%
|  | Областной бюджет | 11001.4 | 5136.45 | 5136.45
|  | Местный бюджет | 97300.01 | 48455.52 | 48455.52
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | «Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района» на 2022 – 2024 годы
Отчетный период: |  | январь - июнь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий "Подготовка документов и осуществлениегосударственного кадастрового учета и (или) госудаственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 15.37%
|  | Областной бюджет | 260 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 728.18 | 151.93 | 151.93
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1 Государственный кадастровый учет, оценка и иные мероприятия в целях внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 211.4 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 2 Подготовка и актуализация документов в области градостроительной деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 31.35%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 484.65 | 151.93 | 151.93
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 3 Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 260 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 32.13 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение содержания и использования муниципальной собственности" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 21.94%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1877.8 | 412 | 412
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 21.94%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1877.8 | 412 | 412
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 1425.95 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 4801.14 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятия по строительству объектов газификации (в том числе проектно-изыскательные работы) на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 4677.14 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятия по строительству объектов газификации (в том числе проектно-изыскательные работы) на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 1425.95 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 124 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 6.202%
|  | Областной бюджет | 1685.95 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 7407.12 | 563.93 | 563.93
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района" на 2022-2024 годы
Отчетный период: |  | январь - июнь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет финансов
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Межбюджетные отношения в Бокситогорском муниципальном районе" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 57.46%
|  | Областной бюджет | 118484.4 | 71090.6 | 71090.6
|  | Местный бюджет | 48048.8 | 24602.2 | 24602.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1 Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 60%
|  | Областной бюджет | 118484.4 | 71090.6 | 71090.6
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 24124.8 | 12062.4 | 12062.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.3. Мероприятия по осуществлению мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 52.42%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 23924 | 12539.8 | 12539.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Управление муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 500 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.2.1 Мероприятия по осуществлению мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 500 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 57.29%
|  | Областной бюджет | 118484.4 | 71090.6 | 71090.6
|  | Местный бюджет | 48548.8 | 24602.2 | 24602.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Безопасность Бокситогорского муниципального района" на 2022 – 2024 годы
Отчетный период: |  | январь - июнь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Отдел ГОЧС
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и профилактика правонарушений на территории Бокситогорского муниципального района" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 34.93%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2907.7 | 1015.8 | 1015.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1 Повышение уровня защищенности инфраструктуры Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 43.13%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1231.5 | 531.2 | 531.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2 Реализация мер по проведению профилактики правонарушений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 36%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 50 | 18 | 18
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.3 Обеспечение функционирования и развития АПК «Безопасный город» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 28.69%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1626.2 | 466.6 | 466.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 24.02%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 11534.9 | 2770.3 | 2770.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.1 Содержание класса гражданской обороны | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 54.55%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 110 | 60 | 60
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 2.2 Обеспечение организационно-технических мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 27.08%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 72 | 19.5 | 19.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности отдела по защите населения и территории Бокситогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 32.37%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 8312.9 | 2690.8 | 2690.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 2.4 Развитие местной системы оповещения Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2640 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 2.5 Осуществление комплекса мер по укреплению пожарной безопасности территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 400 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 26.21%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 14442.6 | 3786.1 | 3786.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района" на 2022-2024 годы
Отчетный период: |  | январь - июнь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет экономического развития
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 541 | 541 | 0
|  | Местный бюджет | 66.9 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | 1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 541 | 541 | 0
|  | Местный бюджет | 66.9 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | 1.1. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 541 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 66.9 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование системы стратегического управления социално-экономическим развитием Бокситогоского муниципального района" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 150 | 150 | 150
|  | Местный бюджет | 18.5 | 18.54 | 18.54
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.1 Субсидии ЦМФ БМР в целях возмещения затрат, связанных с проведением мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 150 | 150 | 150
|  | Местный бюджет | 18.5 | 18.54 | 18.54
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Инфраструктурная, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1200 | 600 | 600
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 2.1 Субсидии юридическим лицам муниципальной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, в связи с осуществлением уставной деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1200 | 600 | 600
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Комплекс процессных мероприятий 3 "Поддержка спроса" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 45.45%
|  | Областной бюджет | 5359 | 2435.52 | 2435.52
|  | Местный бюджет | 662.3 | 301.01 | 301.01
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 3.1 Субсидии организациям потребительской кооперации в целях возмещения затрат по доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты, расположенные на территории Бокситогорского муниципального района, начиная с 11 км от пункта получения этих товаров | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 45.45%
|  | Областной бюджет | 5359 | 2435.52 | 2435.52
|  | Местный бюджет | 662.3 | 301.01 | 301.01
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 43.83%
|  | Областной бюджет | 6050 | 3126.52 | 2585.52
|  | Местный бюджет | 1947.7 | 919.55 | 919.55
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 7997.7 | 4046.07 | 3505.07
Наименование муниципальной программы: |  | "Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе" на 2022-2024 годы
Отчетный период: |  | январь - июнь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет организационного и правового обеспечения
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1. "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 10.14%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 675.4 | 92.3 | 68.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 675.4 | 92.3 | 68.5
2 | Мероприятие 1.1. Получение дополнительного профессионального образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 11.68%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 512.9 | 83.7 | 59.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2. Обеспечение подготовки и участия лиц в совещаниях, семинарах, научно - практических конференциях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 29.1%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 162.5 | 8.6 | 8.6
|  | Прочие источники | 915 | 305 | 305
4 | Комплекс процессных мероприятий 2. «Общество и власть» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 33.33%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 915 | 305 | 305
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 915 | 305 | 305
5 | Мероприятие 1.1. Субсидия иным некоммерческим организациям Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение части затрат, возникающих в связи с публикацией муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, социально- значимой информации и материалов о деятельности органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 33.33%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 915 | 305 | 305
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.2. Исследование общественного мнения в целях выявления оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Комплекс процессных мероприятий 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 42.49%
|  | Областной бюджет | 547.3 | 320.9 | 229.5
|  | Местный бюджет | 1382.8 | 813.3 | 590.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1930.1 | 1134.2 | 820.1
8 | Мероприятие 3.1. Субсидии общественным организациям ветеранов войны и труда Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 44.98%
|  | Областной бюджет | 547.3 | 320.9 | 229.5
|  | Местный бюджет | 1275.8 | 813.3 | 590.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 3.2. Субсидии Бокситогорской районной организации ЛОО "Всероссийское общество инвалидов" на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением финансовой деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 181.3%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 107 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 194 | 194
10 | Комплекс процессных мероприятий 4. "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Бокситогорского муниципального района" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 15.15%
|  | Областной бюджет | 500 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 780.45 | 194 | 194
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1280.45 | 194 | 194
11 | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 27%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 718.65 | 194 | 194
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Мероприятие 4.2. Государственная поддержка отрасли культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 500 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 61.8 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 28.9%
|  | Областной бюджет | 1047.3 | 320.9 | 229.5
|  | Местный бюджет | 3753.65 | 1404.6 | 1158.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского муниципального района" на 2022-2024 год
Отчетный период: |  | январь - июнь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплексы процессных мероприятий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 36.51%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 48572.76 | 17736 | 17736
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Комплекс процессных мероприятий 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 31.52%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 19403.36 | 6116.05 | 6116.05
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3220.98 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 16.71%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1414.38 | 236.33 | 236.33
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета Бокситогорского муниципального района на выполнение части полномочий района по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 67.06%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 8768 | 5879.72 | 5879.72
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.4. Приобретение техники по лизингу | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 6000 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Комплекс процессных мероприятий 2 Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 39.84%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 29169.4 | 11619.95 | 11619.95
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 2.1. Обеспечение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 39.84%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 29169.4 | 11619.95 | 11619.95
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 36.51%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 48572.76 | 17736 | 17736
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
| Итого по программам Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 40.97%
|  | Областной бюджет | 1068169.74 | 453128.85 | 446866.98
|  | Местный бюджет | 723973.54 | 287673.26 | 287426.76
Прочие источники