## Отчет БМР
ОТЧЕТ
о реализации муниципальных программ Бокситогорского муниципального района
Наименование муниципальной программы: |  | "Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" на 2022-2024 годы
Отчетный период: |  | январь - сентябрь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет экономического развития
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Оказание дополнительной финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям с целью стимулирования увеличения объемов производства продукции сельского хозяйства и повышения ее конкурентоспособности" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 44.39%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 4924.6 | 2700 | 2185.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1 Субсидии малым формам хозяйствования (К(Ф)Х и ЛПХ) на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 45.14%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 4843 | 2700 | 2185.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2 Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых работ | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 81.6 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 71.38%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 558.4 | 398.6 | 398.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению подготовки и участия в выставочно-ярмарочной деятельности, организации и проведению конкурсов профессионального мастерства | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 71.38%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 558.4 | 398.6 | 398.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.2 Проведение ежегодных весенней и осенней районных ярмарок - распродаж сельскохозяйственной продукции и изделий народных промыслов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 59.66%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2298 | 1472 | 1371.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 3.1 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 59.66%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2298 | 1472 | 1371.1
Прочие источники
9 | Мероприятие 3.2 Консультационная помощь сельхозтоваропроизводителям по вопросам участия в конкурсах на получение грантов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50.84%
|  | Областной бюджет | 7781 | 4570.6 | 3955.6
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" на 2022 - 2024 годы
Отчетный период: |  | январь -сентября 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет образования
№ п/п | Наименование сруктурных элементов меропиятий программы | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Федеральный проект 1 "Современная школа" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 99.25%
|  | Областной бюджет | 3118.4 | 3094.9 | 3094.9
|  | Местный бюджет | 385.4 | 382.5 | 382.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3503.8 | 3477.4 | 3477.4
2 | Мероприятие проекта 1.1 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 99.25%
|  | Областной бюджет | 3118.4 | 3094.9 | 3094.9
|  | Местный бюджет | 385.4 | 382.5 | 382.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3503.8 | 3477.4 | 3477.4
3 | Федеральный проект "Создание условий для обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1.725%
|  | Областной бюджет | 74662.6 | 1288 | 1288
|  | Местный бюджет | 9228 | 159.2 | 159.2
|  | Прочие источники | 83890.6 | 1447.2 | 1447.2
|  | Итого | 167781.2 | 2894.4 | 2894.4
4 | Реализация мероприятий по моденизации школьных систем | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1.725%
|  | Областной бюджет | 74662.6 | 1288 | 1288
|  | Местный бюджет | 9228 | 159.2 | 159.2
|  | Прочие исочники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 83890.6 | 1447.2 | 1447.2
5 | Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2.666%
|  | Областной бюджет | 126170.8 | 3263.4 | 3263.4
|  | Местный бюджет | 11369.9 | 403.3 | 403.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 137540.7 | 3666.7 | 3666.7
6 | Мероприятия, направленные на достижение цели Федерального проекта "Успех каждого ребенка" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 30%
|  | Областной бюджет | 10877.8 | 3263.4 | 3263.4
|  | Местный бюджет | 1344.4 | 403.3 | 403.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 12222.2 | 3666.7 | 3666.7
7 | Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 30%
|  | Областной бюджет | 10877.8 | 3263.4 | 3263.4
|  | Местный бюджет | 1344.4 | 403.3 | 403.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 115293 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 10025.5 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 125318.5 | 0 | 0
9 | Строительство, реконструкция приобретение объектов для организации дошкольного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 115293 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 10025.5 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 125318.5 | 0 | 0
10 | Комплексы процессных мероприятий | Областной бюджет | 660098.5 | 462749.3 | 462749.3
|  | Местный бюджет | 469085.1 | 291094.5 | 291094.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1129183.6 | 753843.8 | 753843.8
11 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 66.13%
|  | Областной бюджет | 260091.2 | 175412.6 | 175412.6
|  | Местный бюджет | 124049.7 | 78635.9 | 78635.9
Прочие источники
|  | Итого | 384140.9 | 254048.5 | 254048.5
12 | мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет |  |  |  | 65.95%
|  | Местный бюджет | 104124.4 | 68669.1 | 68669.1
Прочие источники
|  | Итого | 104124.4 | 68669.1 | 68669.1
13 | мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 49.49%
|  | Местный бюджет | 19028.9 | 9417.3 | 9417.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 19028.9 | 9417.3 | 9417.3
14 | мероприятие 1.3. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 17.29%
|  | Местный бюджет | 291 | 50.3 | 50.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 291 | 50.3 | 50.3
15 | мероприятие 1.4. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Областной бюджет | 9470.7 | 7450.8 | 7450.8 | 78.67%
|  | Местный бюджет | 498.4 | 392.2 | 392.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 9969.1 | 7843 | 7843
16 | мероприятие 1.5.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Областной бюджет | 237232.4 | 160820.8 | 160820.8 | 67.79%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 237232.4 | 160820.8 | 160820.8
17 | мероприятие 1.6. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Областной бюджет | 12522.2 | 6275.1 | 6275.1 | 50.11%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 12522.2 | 6275.1 | 6275.1
18 | мероприятие 1.7. Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | Областной бюджет | 865.9 | 865.9 | 865.9 | 100%
|  | Местный бюджет | 107 | 107 | 107
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 972.9 | 972.9 | 972.9
19 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования" | Областной бюджет | 393657 | 281622.6 | 281622.6 | 67.01%
|  | Местный бюджет | 168045.8 | 94758.1 | 94758.1
|  | прочие ист. | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 561702.8 | 376380.7 | 376380.7
20 | мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 59.84%
|  | Местный бюджет | 103609.3 | 62003.8 | 62003.8
|  | Прочие источники | 0 | 0
|  | Итого | 103609.3 | 62003.8 | 62003.8
21 | мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 52.6%
|  | Местный бюджет | 56789.8 | 29873 | 29873
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 56789.8 | 29873 | 29873
22 | мероприятие 2.3. Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 51.89%
|  | Местный бюджет | 2761.7 | 1433 | 1433
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 2761.7 | 1433 | 1433
23 | мероприятие 2.4. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 10.23%
|  | Местный бюджет | 2834.7 | 289.9 | 289.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 2834.7 | 289.9 | 289.9
24 | мероприятие 2.5. Реализация комплекса мер по организации работы по сбалансированному питанию детей Бокситогорского муниципального района | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 32.41%
|  | Местный бюджет | 1278.6 | 414.4 | 414.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1278.6 | 414.4 | 414.4
25 | мероприятие 2.6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Областной бюджет | 14804.8 | 11003 | 11003 | 74.32%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 14804.8 | 11003 | 11003
26 | мероприятие 2.7 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) общеобразовательных организациях | Областной бюджет | 330809.3 | 238778.6 | 238778.6 | 72.18%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 330809.3 | 238778.6 | 238778.6
27 | мероприятие 2.8. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | Областной бюджет | 226.9 | 17.8 | 17.8 | 7.846%
|  | Местный бюджет | 28 | 2.2 | 2.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 254.9 | 20 | 20
28 | мероприятие 2.9. Организация работы школьных лесничеств | Областной бюджет | 178 | 178 | 178 | 100%
|  | Местный бюджет | 22 | 22 | 22
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 200 | 200 | 200
29 | мероприятие 2.10. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Областной бюджет | 5488.4 | 5453.6 | 5453.6 | 99.36%
|  | Местный бюджет | 288.9 | 287 | 287
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 5777.3 | 5740.6 | 5740.6
30 | мероприятие 2.11. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации) | Областной бюджет | 20770.2 | 15104.3 | 15104.3 | 72.72%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 20770.2 | 15104.3 | 15104.3
31 | мероприятие 2.12. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Областной бюджет | 6599.6 | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 6599.6 | 0 | 0
32 | мероприятие 2.13. Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области | Областной бюджет | 11277.8 | 7585.3 | 7585.3 | 67.26%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 11277.8 | 7585.3 | 7585.3
33 | мероприятие 2.14. Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Областной бюджет | 3502 | 3502 | 3502 | 100%
|  | МБ | 432.8 | 432.8 | 432.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3934.8 | 3934.8 | 3934.8
34 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования" | Областной бюджет | 2825.2 | 2556.3 | 2556.3 | 66.5%
|  | Местный бюджет | 140024.8 | 92434.2 | 92434.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 142850 | 94990.5 | 94990.5
35 | мероприятие 3.1. Обеспчение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 74.18%
|  | Местный бюджет | 99813.3 | 74038.8 | 74038.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 99813.3 | 74038.8 | 74038.8
36 | мероприятие 3.2 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 37.58%
|  | Местный бюджет | 34714.9 | 13045.2 | 13045.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 34714.9 | 13045.2 | 13045.2
37 | мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 118%
|  | Местный бюджет | 3811.6 | 4496.1 | 4496.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3811.6 | 4496.1 | 4496.1
38 | мероприятие 3.4. Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 45.44%
|  | Местный бюджет | 961.2 | 436.8 | 436.8
|  | прочие ист. | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 961.2 | 436.8 | 436.8
39 | мероприятие 3.5. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 47.96%
|  | Местный бюджет | 525 | 251.8 | 251.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 525 | 251.8 | 251.8
40 | мероприятие 3.6. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Областной бюджет | 2119.9 | 2119.9 | 2119.9 | 100%
|  | Местный бюджет | 111.6 | 111.6 | 111.6
|  | Прочие источники | 0 | 0
|  | Итого | 2231.5 | 2231.5 | 2231.5
41 | мероприятие 3.7. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | Областной бюджет | 705.3 | 436.4 | 436.4 | 61.87%
|  | Местный бюджет | 87.2 | 53.9 | 53.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 792.5 | 490.3 | 490.3
42 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие кадрового потенциала" | Областной бюджет | 249.2 | 213.6 | 213.6 | 40.55%
|  | Местный бюджет | 1150.7 | 354.1 | 354.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1399.9 | 567.7 | 567.7
43 | мероприятие 4.1. Получение дополнительного профессионального образования | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 29.26%
|  | Местный бюджет | 1119.9 | 327.7 | 327.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1119.9 | 327.7 | 327.7
44 | мероприятие 4.2. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Областной бюджет | 249.2 | 213.6 | 213.6 | 85.71%
|  | Местный бюджет | 30.8 | 26.4 | 26.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 280 | 240 | 240
45 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" | Областной бюджет | 3030.9 | 2699.2 | 2699.2 | 85.45%
|  | Местный бюджет | 3944.1 | 3260.7 | 3260.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 6975 | 5959.9 | 5959.9
46 | мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 82%
|  | Местный бюджет | 3569.5 | 2927.1 | 2927.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3569.5 | 2927.1 | 2927.1
47 | мероприятие 5.2.Организация отдыха детей в каникулярное время | Областной бюджет | 6.9 | 3.2 | 3.2 | 46.15%
|  | Местный бюджет | 0.9 | 0.4 | 0.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 7.8 | 3.6 | 3.6
48 | мероприятие 5.3. Расходы по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | Областной бюджет | 3024 | 2696 | 2696 | 89.15%
|  | Местный бюджет | 373.7 | 333.2 | 333.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3397.7 | 3029.2 | 3029.2
49 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оценки и контроля качества образования" | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 24.76%
|  | Местный бюджет | 576 | 142.6 | 142.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 576 | 142.6 | 142.6
50 | мероприятие 6.1. Создание эффективной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 24.76%
|  | Местный бюджет | 576 | 142.6 | 142.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 576 | 142.6 | 142.6
51 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования Бокситогорского муниципального района" | Областной бюджет | 245 | 245 | 245 | 68.97%
|  | Местный бюджет | 31294 | 21508.9 | 21508.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 31539 | 21753.9 | 21753.9
52 | мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 68.97%
|  | Местный бюджет | 30805.1 | 21245.2 | 21245.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 30805.1 | 21245.2 | 21245.2
53 | мероприятие 7.2. Укрепление материально-технической базы | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 52.69%
|  | Местный бюджет | 476 | 250.8 | 250.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 476 | 250.8 | 250.8
54 | мероприятие 7.3. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Областной бюджет | 245 | 245 | 245 | 100%
|  | Местный бюджет | 12.9 | 12.9 | 12.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 257.9 | 257.9 | 257.9
55 | Итого по программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 56.3%
|  | Областной бюджет | 864050.3 | 470395.6 | 470395.6
|  | Местный бюджет | 490068.4 | 292039.5 | 292039.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1354118.7 | 762435.1 | 762435.1
Наименование муниципальной программы: |  | "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области " на 2022-2024 годы.
Отчетный период: |  | январь - сентябрь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Отдел опеки и попечительства
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 75.22%
|  | Областной бюджет | 58069.39 | 44359.01 | 43679.56
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 60.58%
|  | Областной бюджет | 6168.8 | 4239.7 | 3737.12
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.3 Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 62.71%
|  | Областной бюджет | 12882.1 | 8150.5 | 8078.29
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.4 Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 60%
|  | Областной бюджет | 1184.8 | 710.88 | 710.88
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.5 Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 74.17%
|  | Областной бюджет | 18427.8 | 13765 | 13668.54
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 1.6 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 76.31%
|  | Областной бюджет | 524.8 | 406.6 | 400.47
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 1.7 Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 80 | 80 | 80
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 1.8 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 87.69%
|  | Областной бюджет | 2031.3 | 1781.3 | 1781.3
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 1.9 Организация и осуществление деятельности по постинтернатному сопровождениют | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 43.49%
|  | Областной бюджет | 160.1 | 71.7 | 69.63
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Мероприятие 1.10 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 91.23%
|  | Областной бюджет | 16609.69 | 15153.33 | 15153.33
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Мероприятие 2.1 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов". | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Мероприятие 2.2 Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
15 | Комплекс процессных мероприятий 3 Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с усилением их адресности" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 65.51%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 11932.5 | 7816.58 | 7816.58
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
16 | Мероприятие 3.1 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 65.51%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 11932.5 | 7816.58 | 7816.58
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
17 | Мероприятие 3.2 Организация мероприятий по выполнению мер социальной поддержки граждан | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
18 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 73.56%
|  | Областной бюджет | 58069.39 | 44359.01 | 43679.56
|  | Местный бюджет | 11932.5 | 7816.58 | 7816.58
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Культура, молодёжная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района» на 2022-2024 годы
Отчетный период: |  | январь - сентябрь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Отдел по социальной политике
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 Молодежь Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 84.38%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 416 | 351 | 351
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1.Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 80.94%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 341 | 276 | 276
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и асоциального поведения в молодежной среде | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 75 | 75 | 75
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий 2 Культура Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 72.07%
|  | Областной бюджет | 10501.4 | 7683.17 | 7683.17
|  | Местный бюджет | 62053.15 | 44608.39 | 44608.33
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (работы, услуги) муниципальных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 73.81%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 31736.56 | 23425.62 | 23425.62
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.2 Комплектование библиотечных фондов библиотек | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 75.05%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 297.95 | 223.66 | 223.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.3 Организация библиотечного обслуживания и комплектование библиотечных фондов библиотек поселений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 70.53%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 574.89 | 405.49 | 405.49
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 2.4 Государственная поддержка отрасли культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 228.5 | 228.5 | 228.5
|  | Местный бюджет | 28.24 | 28.24 | 28.24
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятия 2.5 Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 75%
|  | Областной бюджет | 9272.9 | 6954.67 | 6954.67
|  | Местный бюджет | 9272.9 | 6954.67 | 6954.67
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятия 2.6 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета Бокситогорского муниципального района на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 75%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 17384.3 | 13038.2 | 13038.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 2.7 Укрепление материально- технической базы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 12.36%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2505.68 | 309.77 | 309.77
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Мероприятия 2.8 Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50%
|  | Областной бюджет | 1000 | 500 | 500
|  | Местный бюджет | 52.63 | 26.32 | 26.32
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Мероприятия 2.9 Ремонт объектов культурного наследия | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 98.21%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 200 | 196.42 | 196.42
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Комплекс 3 Развитие физической культуры и спорта в Бокситогорском муниципальном районе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 70.83%
|  | Областной бюджет | 500 | 500 | 500
|  | Местный бюджет | 34830.86 | 24523.38 | 24523.38
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (работы, услуги) муниципальных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 69.85%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 33616.68 | 23480.09 | 23480.09
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
15 | Мероприятие 3.2 Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 78.1%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 31.5 | 24.6 | 24.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
16 | Мероприятие 3.4 Укрепление материально-технической базы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 85.82%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1156.36 | 992.37 | 992.37
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
17 | Мероприятие 3.4 Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 500 | 500 | 500
|  | Местный бюджет | 26.32 | 26.32 | 26.32
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
18 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 71.71%
|  | Областной бюджет | 11001.4 | 8183.17 | 8183.17
|  | Местный бюджет | 97300.01 | 69482.77 | 69482.71
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | «Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района» на 2022 – 2024 годы
Отчетный период: |  | январь - сентябрь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий "Подготовка документов и осуществлениегосударственного кадастрового учета и (или) госудаственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 61.74%
|  | Областной бюджет | 260 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1607.98 | 1122.9 | 1153.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1 Государственный кадастровый учет, оценка и иные мероприятия в целях внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 47.31%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 401.2 | 189.8 | 189.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 2 Подготовка и актуализация документов в области градостроительной деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 56.43%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 484.65 | 243.1 | 273.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 3 Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 260 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 32.13 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 4 Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 690 | 690 | 690
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение содержания и использования муниципальной собственности" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 33.93%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2049.8 | 695.4 | 695.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 33.93%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2049.8 | 695.4 | 695.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 15.76%
|  | Областной бюджет | 5508.1 | 1426 | 1426
|  | Местный бюджет | 5891.9 | 370.2 | 370.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятия по строительству объектов газификации (в том числе проектно-изыскательные работы) на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 5412.9 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятия по строительству объектов газификации (в том числе проектно-изыскательные работы) на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 30%
|  | Областной бюджет | 5508.1 | 1426 | 1426
|  | Местный бюджет | 479 | 370.2 | 370.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 23.8%
|  | Областной бюджет | 5768.1 | 1426 | 1426
|  | Местный бюджет | 9549.68 | 2188.5 | 2218.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района" на 2022-2024 годы
Отчетный период: |  | январь - сентябрь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет финансов
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Межбюджетные отношения в Бокситогорском муниципальном районе" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 87.7%
|  | Областной бюджет | 118484.4 | 106636 | 106636
|  | Местный бюджет | 67609.2 | 56569.7 | 56569.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1 Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 90%
|  | Областной бюджет | 118484.4 | 106636 | 106636
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 75%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 24124.8 | 18093.6 | 18093.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.3. Мероприятия по осуществлению мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 88.48%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 43484.4 | 38476.1 | 38476.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Управление муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 500 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.2.1 Мероприятия по осуществлению мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 500 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 87.47%
|  | Областной бюджет | 118484.4 | 106636 | 106636
|  | Местный бюджет | 68109.2 | 56569.7 | 56569.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Безопасность Бокситогорского муниципального района" на 2022 – 2024 годы
Отчетный период: |  | январь - сентябрь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Отдел ГОЧС
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и профилактика правонарушений на территории Бокситогорского муниципального района" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 80.71%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2787.7 | 2250 | 2250
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1 Повышение уровня защищенности инфраструктуры Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 72.32%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1111.5 | 803.8 | 803.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2 Реализация мер по проведению профилактики правонарушений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 70%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 50 | 35 | 35
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.3 Обеспечение функционирования и развития АПК «Безопасный город» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 86.78%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1626.2 | 1411.2 | 1411.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 69.71%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 11654.9 | 8125.1 | 8125.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.1 Содержание класса гражданской обороны | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 77.27%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 110 | 85 | 85
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 2.2 Обеспечение организационно-технических мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 15%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 130 | 19.5 | 19.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности отдела по защите населения и территории Бокситогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 60.52%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 8312.9 | 5030.6 | 5030.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 2.4 Развитие местной системы оповещения Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 95.85%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2702 | 2590 | 2590
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 2.5 Осуществление комплекса мер по укреплению пожарной безопасности территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 400 | 400 | 400
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 71.84%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 14442.6 | 10375.1 | 10375.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района" на 2022-2024 годы
Отчетный период: |  | январь - сентябрь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет экономического развития
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 541 | 541 | 541
|  | Местный бюджет | 66.9 | 66.9 | 66.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | 1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 541 | 541 | 541
|  | Местный бюджет | 66.9 | 66.9 | 66.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | 1.1. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 541 | 541 | 541
|  | Местный бюджет | 66.9 | 66.9 | 66.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование системы стратегического управления социално-экономическим развитием Бокситогоского муниципального района" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 150 | 150 | 150
|  | Местный бюджет | 18.5 | 18.5 | 18.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.1 Субсидии ЦМФ БМР в целях возмещения затрат, связанных с проведением мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 150 | 150 | 150
|  | Местный бюджет | 18.5 | 18.5 | 18.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Инфраструктурная, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 75%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1200 | 900 | 900
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 2.1 Субсидии юридическим лицам муниципальной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, в связи с осуществлением уставной деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 75%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1200 | 900 | 900
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Комплекс процессных мероприятий 3 "Поддержка спроса" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 78.83%
|  | Областной бюджет | 5359 | 4224.5 | 4224.5
|  | Местный бюджет | 662.3 | 522.1 | 522.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 3.1 Субсидии организациям потребительской кооперации в целях возмещения затрат по доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты, расположенные на территории Бокситогорского муниципального района, начиная с 11 км от пункта получения этих товаров | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 78.83%
|  | Областной бюджет | 5359 | 4224.5 | 4224.5
|  | Местный бюджет | 662.3 | 522.1 | 522.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 80.31%
|  | Областной бюджет | 6050 | 4915.5 | 4915.5
|  | Местный бюджет | 1947.7 | 1507.5 | 1507.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 7997.7 | 6423 | 6423
Наименование муниципальной программы: |  | "Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе" на 2022-2024 годы
Отчетный период: |  | январь -сентябрь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет организационного и правового обеспечения
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1. "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 34.45%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 675.4 | 232.7 | 232.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 675.4 | 232.7 | 232.7
2 | Мероприятие 1.1. Получение дополнительного профессионального образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 31.43%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 512.9 | 161.2 | 161.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2. Обеспечение подготовки и участия лиц в совещаниях, семинарах, научно - практических конференциях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 44%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 162.5 | 71.5 | 71.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий 2. «Общество и власть» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 75.01%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 915 | 686.3 | 686.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 915 | 686.3 | 686.3
5 | Мероприятие 1.1. Субсидия иным некоммерческим организациям Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение части затрат, возникающих в связи с публикацией муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, социально- значимой информации и материалов о деятельности органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 75.01%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 915 | 686.3 | 686.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.2. Исследование общественного мнения в целях выявления оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Комплекс процессных мероприятий 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 66.94%
|  | Областной бюджет | 547.3 | 442.8 | 398.9
|  | Местный бюджет | 1382.8 | 1094.8 | 893.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1930.1 | 1537.6 | 1292
8 | Мероприятие 3.1. Субсидии общественным организациям ветеранов войны и труда Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 70.87%
|  | Областной бюджет | 547.3 | 442.8 | 398.9
|  | Местный бюджет | 1275.8 | 1094.8 | 893.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 3.2. Субсидии Бокситогорской районной организации ЛОО "Всероссийское общество инвалидов" на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением финансовой деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 107 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Комплекс процессных мероприятий 4. "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Бокситогорского муниципального района" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 80.12%
|  | Областной бюджет | 500 | 500 | 500
|  | Местный бюджет | 780.45 | 681.8 | 525.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1280.45 | 1181.8 | 1025.9
11 | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 64.58%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 718.65 | 620 | 464.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Мероприятие 4.2. Государственная поддержка отрасли культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 500 | 500 | 500
|  | Местный бюджет | 61.8 | 61.8 | 61.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 67.42%
|  | Областной бюджет | 1047.3 | 942.8 | 898.9
|  | Местный бюджет | 3753.65 | 2695.6 | 2338
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского муниципального района" на 2022-2024 год
Отчетный период: |  | январь - сентябрь 2022 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплексы процессных мероприятий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 59.25%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 50960.68 | 30195.69 | 30195.69
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Комплекс процессных мероприятий 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 52.01%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 21791.28 | 11332.97 | 11332.97
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 18.76%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3964.88 | 743.9 | 743.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 47.82%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1784.38 | 853.31 | 853.31
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета Бокситогорского муниципального района на выполнение части полномочий района по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 72.09%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 13504.31 | 9735.76 | 9735.76
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.4. Приобретение техники по лизингу | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2537.71 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Комплекс процессных мероприятий 2 Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 64.67%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 29169.4 | 18862.72 | 18862.72
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 2.1. Обеспечение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 65.51%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 28792.37 | 18862.72 | 18862.72
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 2.2. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию здания автобусной станции | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 377.03 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 59.25%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 50960.68 | 30195.69 | 30195.69
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
| Итого по программам Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 61.12%
|  | Областной бюджет | 1072251.89 | 641428.68 | 640090.33
|  | Местный бюджет | 748064.42 | 472870.94 | 472543.68
Прочие источники