## Отчет БГП
ОТЧЕТ
о реализации муниципальных программ Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района
Наименование муниципальной программы: |  | Безопасность Бокситогорского городского поселения Бокситогорского
Отчетный период: |  | январь - сентябрь 2023 года
Ответственный исполнитель: |  | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 200 | 100 | 100
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1 Реализация мер по обеспечению общественного порядка на территории Бокситогорского городского поселения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 200 | 100 | 100
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2 Реализация мер по проведениюпрофилактики правонарушений на территории Бокситогорского городского поселения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 93.3%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1551.6 | 1447.7 | 1447.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 2.1 Обеспечение организационно-технических мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 85.9 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.2 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1215.7 | 1215.7 | 1215.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 2.3 Развитие местной системы оповещения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 2.4 Осуществление комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности людей на водных объктах | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 100 | 100 | 100
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 2.4 Осуществление комплекса мер по укреплению пожарной безопасности территории | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 88%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 150 | 132 | 132
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 88.36%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1751.6 | 1547.7 | 1547.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1751.6 | 1547.7 | 1547.7
Наименование муниципальной программы: |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского городского поселения
Отчетный период: |  | январь-сентяюрь 2023 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплексы процессных мероприятий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 66.71%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 22792.03 | 15205.1 | 15205.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 69.25%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 18304.5 | 12676.75 | 12676.75
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.2. Ремонт дорог частного сектора | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.3. Прочие мероприятия, связанные с ремонтом дорог и дворовых территорий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 695.94 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1336.37 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 1.5 Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 77.38%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 14363.49 | 11115.09 | 11115.09
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 1.6. Приобретение техники по лизингу | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 81.82%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1908.7 | 1561.66 | 1561.66
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Комплекс процессных мероприятий 2 Повышение безопасности дорожного движения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 47.87%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2610.79 | 1249.9 | 1249.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 2.1. Оборудование улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 47.87%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2610.79 | 1249.9 | 1249.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Комплекс процессных мероприятий 3 Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского городского поселения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 68.12%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1876.74 | 1278.45 | 1278.45
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Мероприятие 3.1. Обеспечение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на территории Бокситогорского городского поселения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 68.12%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1876.74 | 1278.45 | 1278.45
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Проект 1 Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 13751.06 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1359.99 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Мероприятие проекта 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 13751.06 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1359.99 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
15 | Итого по проекту | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 13751.06 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1359.99 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
16 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 40.12%
|  | Областной бюджет | 13751.06 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 24152.02 | 15205.1 | 15205.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 37903.08 | 15205.1 | 15205.1
Наименование муниципальной программы: |  | Обеспечение качественным жильем граждан на территории Бокситогорского городского поселения
Отчетный период: |  | январь - сентябрь 2023 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплексы процессных мероприятий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 62.8%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 6599.74 | 4144.95 | 4144.95
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Комплекс процессных мероприятий 1 Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 204.43 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1.Обеспечение жильем граждан на основе принципов ипотечного кредитования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 204.43 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий 2 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 64.81%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 6395.31 | 4144.95 | 4144.95
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 2.1. Проведение выборочного капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 60.41%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1644.04 | 993.19 | 993.19
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.2. Проведение дезинсекции жилых помещений муниципального жилищного фонда | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 2.4. Проведение обследования жилых помещений, в том числе жилых помещений инвалидов, и общего имущества в многоквартирных домах | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 20 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 2.5. Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бокситогорского городского поселения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 66.62%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 4731.27 | 3151.76 | 3151.76
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 62.8%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 6599.74 | 4144.95 | 4144.95
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 6599.74 | 4144.95 | 4144.95
Наименование муниципальной программы: |  | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры в Бокситогорскм городском поселении на 2022-2024 годы
Отчетный период: |  | январь - сентябрь 2023 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплексы процессных мероприятий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 72.72%
|  | Областной бюджет | 6420.97 | 6361.68 | 6361.68
|  | Местный бюджет | 67141.15 | 47129.58 | 47129.58
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Комплекс процессных мероприятий 1 Развитие коммунальной инфраструктуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 33.43%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2600.89 | 869.46 | 869.46
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1 Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабженияи водоотведения. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 271.24 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.1 Мероприятия по реконструкции объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 652.7 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.2 Техническое обслуживание наружных газопроводных сетей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 73.99%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 103.7 | 76.73 | 76.73
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 47.97%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1500 | 719.48 | 719.48
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 1.4 Прочие мероприятия по объектам тепловодоснабжения и водоотведения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 73.25 | 73.25 | 73.25
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Комплекс процессных мероприятий 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 97.32%
|  | Областной бюджет | 3613.19 | 3573.91 | 3573.91
|  | Местный бюджет | 657.35 | 581.97 | 581.97
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 2.1.1 Замена светильников с дуговыми ртутными лампами на светодиодные светильники в системах наружного овещения БГП | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 76.17%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 300 | 228.51 | 228.51
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 2.2 Субсидии юридическим лицам: товариществам собственников жилья, жилищным, и иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по установке АИТП в жилищном фонде Бокситогорского городского поселения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 98.91%
|  | Областной бюджет | 3613.19 | 3573.91 | 3573.91
|  | Местный бюджет | 357.35 | 353.46 | 353.46
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Комплекс процессных мероприятий 3 Благоустройство территорий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 71.39%
|  | Областной бюджет | 91.9 | 71.89 | 71.89
|  | Местный бюджет | 63614.31 | 45409.55 | 45409.55
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Мероприятие 3.1 Санитарная очистка и уборка территории | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 64.15%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 20649.63 | 13246.31 | 13246.31
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Мероприятие 3.2 Организация уличного освещения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 48.19%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 9895.69 | 4768.58 | 4768.58
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Мероприятие 3.3 Озеленение | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 91.43%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 10707.8 | 9790.34 | 9790.34
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
15 | Мероприятие 3.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 73.31%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2391.56 | 1753.35 | 1753.35
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
16 | Мероприятие 3.5 Содержание и ремонт ливневой канализации на территории | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 97.78%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2520.6 | 2464.52 | 2464.52
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
17 | Мероприятие 3.6 Содержание мест захоронения и гражданских кладбищ | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 43.25%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2971.9 | 1285.25 | 1285.25
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
18 | Мероприятие 3.7 Прочие мероприятия по благоустройству | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 92.18%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 12500.17 | 11522.99 | 11522.99
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
19 | Мероприятие 3.8 Субсидия на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 78.23%
|  | Областной бюджет | 91.9 | 71.89 | 71.89
|  | Местный бюджет | 9.09 | 7.11 | 7.11
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
20 | Мероприятие 3.9 Обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 29.02%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1967.87 | 571.1 | 571.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
21 | Комплекс процессных мероприятий 4 Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 2715.88 | 2715.88 | 2715.88
|  | Местный бюджет | 268.6 | 268.6 | 268.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
22 | Мероприятие 4.1 Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 2715.88 | 2715.88 | 2715.88
|  | Местный бюджет | 268.6 | 268.6 | 268.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
23 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 72.72%
|  | Областной бюджет | 6420.97 | 6361.68 | 6361.68
|  | Местный бюджет | 67141.15 | 47129.58 | 47129.58
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 73562.12 | 53491.26 | 53491.26
Наименование муниципальной программы: |  | Управление собственностью Бокситогорского городского поселения
Отчетный период: |  | январь - сентябрь 2023 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 4.054%
|  | Областной бюджет | 382 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3687.8 | 165 | 165
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1 Государственный кадастровый учет, оценка и иные мероприятия в целях внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 51.24%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 322 | 165 | 165
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2 Подготовка и актуализация документов в области градостроительной деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3328 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.3 Подготовкая проектов изменений в генеральные планы поселений, необходимых для внесения сведений о местоположении границ населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 382 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 37.8 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение содержания и использования муниципальной собственности " | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 23.71%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 218.5 | 51.8 | 51.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.1 Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 23.71%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 218.5 | 51.8 | 51.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 5.056%
|  | Областной бюджет | 382 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3906.3 | 216.8 | 216.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 4288.3 | 216.8 | 216.8
Наименование муниципальной программы: |  | Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска
Отчетный период: |  | январь -сентябрь 2023 года
Ответственный исполнитель: |  | Отдел по социальной политике
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Спорт – норма жизни» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 41.25%
|  | Областной бюджет | 15503.08 | 7521.52 | 7521.52
|  | Местный бюджет | 4533.57 | 743.89 | 743.89
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1 Возврат средств в областной бюджет ЛО в связи с недостижением в 2022 году результатов исполнения субсидии,предоставленную на софинансипрвание мероприятий по капитальному ремонту | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3000.3 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1 Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 48.52%
|  | Областной бюджет | 15503.08 | 7521.52 | 7521.52
|  | Местный бюджет | 1533.27 | 743.89 | 743.89
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Комплекс процессных мероприятий 1 Трудовая адаптация подростков и молодежи города Бокситогорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 97.43%
|  | Областной бюджет | 243.2 | 243.23 | 243.23
|  | Местный бюджет | 766.57 | 740.71 | 740.61
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.1. Организация занятости подростков и молодежи | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 96.51%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 742.47 | 716.65 | 716.55
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.2. Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 243.2 | 243.23 | 243.23
|  | Местный бюджет | 24.1 | 24.06 | 24.06
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Комплекс 2 Развитие физической культуры и спорта города Бокситогорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 74.4%
|  | Областной бюджет | 1300 | 1294.56 | 1294.56
|  | Местный бюджет | 23431.71 | 17104.92 | 17104.92
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 73.88%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 22826.42 | 16864.82 | 16864.82
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 2.2 Укрепление материально-технической базы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 32.03%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 536.87 | 171.96 | 171.96
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 2.3 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 99.58%
|  | Областной бюджет | 1300 | 1294.56 | 1294.56
|  | Местный бюджет | 68.42 | 68.14 | 68.14
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 60.4%
|  | Областной бюджет | 17046.28 | 9059.31 | 9059.31
|  | Местный бюджет | 28731.85 | 18589.52 | 18589.42
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 45778.13 | 27648.83 | 27648.73
Наименование муниципальной программы: |  | Формирование современной городской среды г. Бокситогорска
Отчетный период: |  | январь - сентябрь 2023 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Федеральный проект 1 "Формирование комфортной городской среды" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие проекта 1.Реализация программ формирования современной городской среды | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Комплекс процессных мероприятий 1 Благоустройство общественных и дворовых территорий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 47.77%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 4599.58 | 2197.13 | 2197.13
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 47.77%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 4599.58 | 2197.13 | 2197.13
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 47.77%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 4599.58 | 2197.13 | 2197.13
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 4599.58 | 2197.13 | 2197.13
Наименование муниципальной программы: |  | Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском городском поселении
Отчетный период: |  | январь - сентябрь 2023 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет организационного и правового обеспечения
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения (причины неисполнения по финансированию мероприятий муниципальных программ )
1 | Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию участия граждан в осуществлении местного самоуправления в Бокситогорском городском поселении" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 93.49%
|  | Областной бюджет | 2608.4 | 2533.8 | 2533.8
|  | Местный бюджет | 505.2 | 377 | 377
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1. Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 96.45%
|  | Областной бюджет | 2101 | 2026.4 | 2026.4
|  | Местный бюджет | 207.8 | 200.4 | 200.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2. Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 507.4 | 507.4 | 507.4
|  | Местный бюджет | 50.2 | 50.2 | 50.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.3. Вознаграждение иным формам местного самоуправления по исполнению общественных обязанностей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 59.36%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 96.7 | 57.4 | 57.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.4. Участие в создании некоммерческих организаций, фондов, связанных с развитием муниципальных образований Ленинградской области и ежегодные взносы в них | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 47 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.5. Выплаты Почетным гражданам г. Бокситогорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 66.67%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 103.5 | 69 | 69
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 93.49%
|  | Областной бюджет | 2608.4 | 2533.8 | 2533.8
|  | Местный бюджет | 505.2 | 377 | 377
Прочие источники
|  | Итого | 3113.6 | 2910.8 | 2910.8
| Итого по программам Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 60.45%
|  | Областной бюджет | 40208.71 | 17954.79 | 17954.79
|  | Местный бюджет | 137387.44 | 89407.78 | 89407.68
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 177596.15 | 107362.57 | 107362.47