## Отчет БГП
ОТЧЕТ
о реализации муниципальных программ Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района
Наименование муниципальной программы: |  | Безопасность Бокситогорского городского поселения Бокситогорского
Отчетный период: |  | январь - июнь 2024 года
Ответственный исполнитель: |  | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 200 | 100 | 100
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1 Реализация мер по обеспечению общественного порядка на территории Бокситогорского городского поселения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 200 | 100 | 100
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2 Реализация мер по проведению профилактики правонарушений на территории Бокситогорского городского поселения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 37.5%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1621.6 | 608.1 | 608.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 2.1 Обеспечение организационно-технических мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 72.3 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.2 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 42.52%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1264.3 | 537.6 | 537.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 2.3 Развитие местной системы оповещения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 2.4 Осуществление комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности людей на водных объктах | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 65 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 2.4 Осуществление комплекса мер по укреплению пожарной безопасности территории | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 32.05%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 220 | 70.5 | 70.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 38.87%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1821.6 | 708.1 | 708.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1821.6 | 708.1 | 708.1
Наименование муниципальной программы: |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского городского поселения
Отчетный период: |  | январь-июнь 2024 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплексы процессных мероприятий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 42.81%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 32238.34 | 13800.43 | 13800.43
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50.44%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 25460.15 | 12842.77 | 12842.77
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3037 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.2. Ремонт дорог частного сектора | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1343.73 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.3. Прочие мероприятия, связанные с ремонтом дорог и дворовых территорий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 75.94%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 295.94 | 224.74 | 224.74
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 1.5 Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 60.71%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 20783.48 | 12618.03 | 12618.03
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 1.6. Приобретение техники | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Комплекс процессных мероприятий 2 Повышение безопасности дорожного движения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3575.5 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 2.1. Оборудование улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3575.5 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Комплекс процессных мероприятий 3 Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского городского поселения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 29.9%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3202.69 | 957.66 | 957.66
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Мероприятие 3.1. Обеспечение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на территории Бокситогорского городского поселения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 29.9%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3202.69 | 957.66 | 957.66
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 39767.75 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3321.87 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Мероприятие проекта 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 32885.05 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3252.37 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
15 | Мероприятие проекта 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 6882.7 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 69.5 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
17 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 18.32%
|  | Областной бюджет | 39767.75 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 35560.21 | 13800.43 | 13800.43
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 75327.96 | 13800.43 | 13800.43
Наименование муниципальной программы: |  | Обеспечение качественным жильем граждан на территории Бокситогорского городского поселения
Отчетный период: |  | январь - июнь 2024 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплексы процессных мероприятий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 32.38%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 6103.7 | 1976.19 | 1976.19
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Комплекс процессных мероприятий 1 Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1.Обеспечение жильем граждан на основе принципов ипотечного кредитования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий 2 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 32.38%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 6103.7 | 1976.19 | 1976.19
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 2.1. Проведение выборочного капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 913.4 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.2. Проведение дезинсекции жилых помещений муниципального жилищного фонда | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 2.4. Проведение обследования жилых помещений, в том числе жилых помещений инвалидов, и общего имущества в многоквартирных домах | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 20 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 2.5. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 38.22%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 5170.3 | 1976.19 | 1976.19
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 32.38%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 6103.7 | 1976.19 | 1976.19
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 6103.7 | 1976.19 | 1976.19
Наименование муниципальной программы: |  | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры в Бокситогорскм городском поселении
Отчетный период: |  | январь - июнь 2024 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1284 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1284 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
1 | Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 82.07 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 10.14 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на територии муниципальных образований Ленинградской области | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 82.07 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 10.14 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятия , направленные на достижение целей проектов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
1 | Комплексы процессных мероприятий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 24.06%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 57808.68 | 13911.06 | 13911.06
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Комплекс процессных мероприятий 1 Развитие коммунальной инфраструктуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0.9825%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2785.8 | 27.37 | 27.37
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.1 Мероприятия по реконструкции объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 375 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.2 Техническое обслуживание наружных газопроводных сетей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 24.33%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 112.5 | 27.37 | 27.37
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1500 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 1.4 Прочие мероприятия по объектам тепловодоснабжения и водоотведения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 798.3 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Комплекс процессных мероприятий 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 300 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 2.1.1 Замена светильников с дуговыми ртутными лампами на светодиодные светильники в системах наружного овещения БГП | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 300 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 2.2 Субсидии юридическим лицам: товариществам собственников жилья, жилищным, и иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по установке АИТП в жилищном фонде Бокситогорского городского поселения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Комплекс процессных мероприятий 3 Благоустройство территорий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 25.37%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 54722.88 | 13883.69 | 13883.69
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Мероприятие 3.1 Санитарная очистка и уборка территории | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 24.44%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 19004.3 | 4645.52 | 4645.52
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Мероприятие 3.2 Организация уличного освещения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 38.03%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 12103.65 | 4602.66 | 4602.66
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Мероприятие 3.3 Озеленение | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 15.55%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 11308.74 | 1758.29 | 1758.29
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
15 | Мероприятие 3.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 46.89%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3005.1 | 1409.17 | 1409.17
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
16 | Мероприятие 3.5 Содержание и ремонт ливневой канализации на территории | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 80.07%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1500 | 1201.01 | 1201.01
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
17 | Мероприятие 3.6 Содержание мест захоронения и гражданских кладбищ | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 22.24%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1032.3 | 229.59 | 229.59
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
18 | Мероприятие 3.7 Субсидии на комплекс мероприятий по борьбе с Борщевиком Сосновского | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
19 | Мероприятие 3.8 Обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
19 | Мероприятие 3.9 Прочие мероприятия по благоустройству | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 6768.79 | 37.45 | 37.45
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
23 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 23.5%
|  | Областной бюджет | 82.07 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 59102.82 | 13911.06 | 13911.06
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 59184.89 | 13911.06 | 13911.06
Наименование муниципальной программы: |  | Управление собственностью Бокситогорского городского поселения
Отчетный период: |  | январь - июнь 2024 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3490 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1 Государственный кадастровый учет, оценка и иные мероприятия в целях внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 162 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2 Подготовка и актуализация документов в области градостроительной деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3328 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение содержания и использования муниципальной собственности " | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 91.6%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1187.6 | 1087.8 | 1087.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.1 Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 41.02%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 169.2 | 69.4 | 69.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 2.2 Обеспечение обследования, вывода из эксплуатациии сноса объектов капитального строительства | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1018.4 | 1018.4 | 1018.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 23.26%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 4677.6 | 1087.8 | 1087.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 4677.6 | 1087.8 | 1087.8
Наименование муниципальной программы: |  | Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска
Отчетный период: |  | январь -июнь 2024 года
Ответственный исполнитель: |  | Отдел по социальной политике
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Спорт – норма жизни» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 446.78 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1 Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 446.78 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Комплекс процессных мероприятий 1 Трудовая адаптация подростков и молодежи города Бокситогорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 27.77%
|  | Областной бюджет | 208.4 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 905.31 | 309.23 | 309.23
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.1. Организация занятости подростков и молодежи | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 34.95%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 884.71 | 309.23 | 309.23
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.2. Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 208.4 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 20.6 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Комплекс 2 Развитие физической культуры и спорта города Бокситогорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 36.59%
|  | Областной бюджет | 7981.6 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 30329.16 | 14016.1 | 14016.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 49.48%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 27589.2 | 13650 | 13650
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 2.2 Укрепление материально-технической базы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 18.77%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1950.56 | 366.1 | 366.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта г.Бокситогорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 7981.6 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 789.4 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 35.93%
|  | Областной бюджет | 8190 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 31681.25 | 14325.33 | 14325.33
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 39871.25 | 14325.33 | 14325.33
Наименование муниципальной программы: |  | Формирование современной городской среды г. Бокситогорска
Отчетный период: |  | январь -июнь 2024 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Федеральный проект 1 "Формирование комфортной городской среды" | Федеральный бюджет | 3708.31 | 1112.49 | 1112.49 | 30%
|  | Областной бюджет | 7291.69 | 2187.51 | 2187.51
|  | Местный бюджет | 1087.91 | 326.37 | 326.37
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие проекта 1.Реализация программ формирования современной городской среды | Федеральный бюджет | 3708.31 | 1112.49 | 1112.49 | 30%
|  | Областной бюджет | 7291.69 | 2187.51 | 2187.51
|  | Местный бюджет | 1087.91 | 326.37 | 326.37
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Комплекс процессных мероприятий 1 Благоустройство общественных и дворовых территорий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1497.87 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1497.87 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 3708.31 | 1112.49 | 1112.49 | 26.69%
|  | Областной бюджет | 7291.69 | 2187.51 | 2187.51
|  | Местный бюджет | 2585.78 | 326.37 | 326.37
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 13585.78 | 3626.37 | 3626.37
Наименование муниципальной программы: |  | Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском городском поселении
Отчетный период: |  | январь - июнь 2024 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет организационного и правового обеспечения
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения (причины неисполнения по финансированию мероприятий муниципальных программ )
1 | Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию участия граждан в осуществлении местного самоуправления в Бокситогорском городском поселении" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1.442%
|  | Областной бюджет | 2538.1 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 500.4 | 43.8 | 43.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1. Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 2040.9 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 201.8 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2. Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 497.2 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 49.2 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.3. Вознаграждение иным формам местного самоуправления по исполнению общественных обязанностей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 45.34%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 96.6 | 43.8 | 43.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.4. Участие в создании некоммерческих организаций, фондов, связанных с развитием муниципальных образований Ленинградской области и ежегодные взносы в них | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 49.3 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.5. Выплаты Почетным гражданам г. Бокситогорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 103.5 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1.442%
|  | Областной бюджет | 2538.1 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 500.4 | 43.8 | 43.8
Прочие источники
|  | Итого | 3038.5 | 43.8 | 43.8
| Итого по программам Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 3708.31 | 1112.49 | 1112.49 | 24.3%
|  | Областной бюджет | 57869.61 | 2187.51 | 2187.51
|  | Местный бюджет | 142033.36 | 46179.08 | 46179.08
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 203611.28 | 49479.08 | 49479.08