О финансировании, реализации и оценке эффективности

муниципальных программ Бокситогорского городского поселения

в 2024 году

В настоящее время муниципальные программы и программный бюджет являются инструментами в системе муниципального управления. При помощи этих инструментов появилась возможность сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов, а также оценивать использование бюджетных средств, с точки зрения результативности и эффективности.

Формирование муниципальных программ и дальнейшая оценка эффективности  позволяет установить взаимосвязь между целями, задачами, с одной стороны, и ресурсами, с другой, также позволяет получить ответ – достигнут ли результат от использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Бокситогорского городского поселения проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения, данная оценка представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых показателей муниципальных программ.

Данный анализ представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой программе.

В 2024 году реализовывалось 8 муниципальных программ Бокситогорского городского поселения.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципальный района Ленинградской области на 2024 год запланировано    226027,36 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета -             3 708,31 тыс. руб., областного бюджета Ленинградской области – 55711,44 тыс. руб., бюджета Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, местный бюджет  – 166 607,62 тыс. руб., руб.  Фактическое финансирование составило 216 713,03  тыс. руб. или 95,9% от запланированного объема.

Общий объем финансирования муниципальных программ за 2024 год увеличился  на 31,4% по сравнению с 2023 годом, что составило 51724,53 тыс. руб.

Программы направлены на развитие различных отраслей экономики, таких как развитие социальной и культурной сферы города, жилищно-коммунального хозяйства, безопасности населения, сети автомобильных дорог общего пользования.

В целом по муниципальным программам в 2024 году уровень достижения целевых показателей составил 0,91 баллов, оценка эффективности реализации муниципальных программ составила 0,88 баллов.

В 2024 году наибольшая доля финансирования программ доводилась:

- в сфере жилищно-коммунальное хозяйства - на муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении» – 34,9% от общего объема финансирования программ;

- в дорожном хозяйстве - на муниципальную программу "Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского  городского поселения"- 34% от общего объема финансирования программ;

- в социальной сфере - на муниципальную программу «Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорск» - 18,5% от общего объема финансирования программ.

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

| № п/п | Наименование программы | План на 2024 год, тыс.руб. | Исполнение за 2024 год, тыс.руб. | % исполнения за 2024 год | Доля программы в общем объеме финансирования % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование современной городской среды г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района | 15 092,61 | 15 092,61 | 100 | 7,0 |
| 2 | Безопасность Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района | 1 821,60 | 1 780,10 | 97,7 | 0,8 |
| 3 | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры в Бокситогорскм городском поселении | 76 627,03 | 75 681,91 | 98,8 | 34,9 |
| 4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского городского поселения | 73 796,23 | 73 592,11 | 99,7 | 34 |
| 5 | Развитие социальной сферы города Бокситогорска | 45 448,27 | 40 113,47 | 88,3 | 18,5 |
| 6 | Обеспечение качественным жильем граждан на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района | 5 173,82 | 4 399,13 | 85,0 | 2 |
| 7 | Управление собственностью Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района | 5 027,60 | 3 048,00 | 60,6 | 1,4 |
| 8 | Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском городском поселении | 3 040,20 | 3 005,70 | 98,9 | 1,4 |
|  | Всего по программам | 226 027,36 | 216 713,03 | 95,9 | 100 |

Из 8 программ БГП высокоэффективными признаны 2 программы ("Безопасность Бокситогорского городского поселения  Бокситогорского муниципального района", "Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории

Бокситогорского  городского поселения") , 5 программы имеют среднюю степень эффективности ("Формирование современной городской среды г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района", "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры в Бокситогорскм городском поселении" ,"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района", "Управление собственностью Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района", "Устойчивое общественное развитие в Бокситогорскомгородском поселении") и 1 программа признана удовлетворительной ("Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска").

Неполное освоение средств в основном связано со сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур при осуществлении муниципальных закупок, а также переносом сроков по контрактам, нарушениями подрядчиками сроков по муниципальным контрактам, не состоявшимися аукционами, отсутствием подрядных организаций.