## Оценка эффективности
Оценка эффективности муниципальных программ Бокситогорского городского поселения за 2024 год
№ п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Итоговая оценка достижения показателей муниципальной программы | Оценка степени реализации мероприятий | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы | Сводный детальный план реализации МП утвержден в установленные сроки | МП приведена в соответствие с последней редакцией бюджета БМР в срок до 31.12.2024 | Сводный детальный план реализации МП актуализирован в соответствии с последней редакцией бюджета БМР | Оценка деятельности ответственного исполнителя | Оценка эффективности муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Формирование современной городской среды г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | средняя
2 | Безопасность Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района | 1 | 0.86 | 0.98 | 0.947 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9682 | высокая
3 | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры в Бокситогорскм городском поселении | 0.96964 | 0.92 | 0.99 | 0.95634 | 0 | 0 | 1 | 0.33333 | 0.89803 | средняя
4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского городского поселения | 1 | 0.92 | 1 | 0.972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9832 | высокая
5 | Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска | 0.7 | 0.77 | 0.88 | 0.7605 | 0 | 0 | 1 | 0.33333 | 0.69963 | удовлетворительная
6 | Обеспечение качественным жильем граждан на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района | 0.84794 | 0.83 | 0.85 | 0.84207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85963 | средняя
7 | Управление собственностью Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района | 0.9 | 0.83 | 0.61 | 0.8175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8605 | средняя
8 | Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском городском поселении | 0.85 | 0.86 | 0.99 | 0.8815 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8839 | средняя
|  | 0.90845 | [7 empty] | 0.88164

## Безопасность БГП
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Степень выполнения показателя муниципальной программы | Степень динамики показателя муниципальной программы | Оценка достижения запланированного значения показателя муниципальной программы | Удельный вес показателя
|  |  | Год, предшествующий отчетному 2023 год | Отчетный год 2024 год
|  |  |  | План | Факт <2>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Муниципальная программа: "Безопасность Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района"
2 | Доля массовых мероприятий, в охране общественного порядка которых, (по приглашению организаторов) принимали участие добровольные общественные формирования правоохранительной направленности | Проц. | 100 | 100 | 100 |  | 1 | 1 | 1 | 0.5
3 | Уровень готовности аварийно-спасательного формирования к действиям в чрезвычайных ситуациях и ведению поисково-спасательных работ | Проц. | 100 | 100 | 100 |  | 1 | 1 | 1 | 0.5
| Итоговая оценка достижения показателей подпрограммы | [8 empty] | 1

## Дороги БГП
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Степень выполнения показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Степень динамики показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Оценка достижения запланированного значения показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный вес показателя
|  |  | Год, предшествующий отчетному 2023 год | Отчетный год 2024 год
|  |  |  | План | Факт <2>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Муниципальная программа: "Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского городского поселения"
3 | Доля протяженности дорог, не соответствующих нормативным требованиям | проц. | 30.4 | 26.8 | 27.5 | Не достижение показателя произошло вследствие ухудшения состояния автодорог в частном секторе из-за прокладки газовых сетей | 0.97 | 1.1 | 1 | 0.4
4 | Доля оснащенности автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения | проц. | 70 | 74 | 74 |  | 1 | 1.0571 | 1 | 0.2
6 | Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок Бокситогорского городского поселения на конец года | проц. | 100 | 100 | 100 |  | 1 | 1 | 1 | 0.4
| Итоговая оценка достижения показателей подпрограммы | [8 empty] | 1

## Обесп кач жильем БГП
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Степень выполнения показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Степень динамики показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Оценка достижения запланированного значения показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный вес показателя
|  |  | Год, предшествующий отчетному 2023 год | Отчетный год 2024 год
|  |  |  | План | Факт <2>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Муниципальная программа: "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района"
2 | Количество граждан (семей), в том числе молодых граждан (молодых семей), получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0.01
3 | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых проведен выборочный капитальный ремонт | Ед. | 6 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0.09
4 | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых проведен выборочный ремонт | Ед. | 0 | 3 | 0 | Не достижение показателя произошло вследствие не состоявшихся аукционов (3 процедуры) и, следовательно, по причине отсутствия подрядной организации. | 0 | 0 | 0 | 0.1
5 | Количество проведенных дезинсекций жилых помещений муниципального жилищного фонда | Ед. | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0.01
6 | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых установлены ИПУ ТЭР | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0.01
7 | Количество проведенных обследований жилых помещений, в том числе жилых помещений инвалидов, и общего имущества в многоквартирных домах | Проц. | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.01
8 | Доля оплаченных взносов на капитальный ремонт (в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности) общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бокситогорского городского поселения. | Чел. | 100 | 100 | 97.7 |  | 0.977 | 0.977 | 0.95453 | 0.76
9 | Количество лиц с ограниченными возможностями, обеспеченных условиями доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме | Чел. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.01
9 | Итоговая оценка достижения показателей подпрограммы | [8 empty] | 0.84794

## Развитие коммунальной инф БГП
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Степень выполнения показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Степень динамики показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Оценка достижения запланированного значения показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный вес показателя
|  |  | Год, предшествующий отчетному 2023 год | Отчетный год 2024 год
|  |  |  | План | Факт <2>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Муниципальная программа: "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры в Бокситогорскм городском поселении"
2 | Ликвидация несанкционированных свалок | % | 0 | 100 | 100 |  | 1 | 1 | 1 | 0.1
3 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Бокситогорского городского поселения | ед. | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0.05
4 | Техническое обслуживание наружных газопроводных сетей | км | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  | 1 | 1 | 1 | 0.05
5 | Замена установленных светильников с дуговыми ртутными лампами на светодиодные светильники в системах наружного освещения Бокситогорского городского поселения | шт. | 14 | 11 | 11 |  | 1 | 0.78571 | 0.78571 | 0.025
6 | Количество установленных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах, расположенных на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | шт. | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0.05
6 | Обеспечение необходимых мероприятий по организации уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 |  | 1 | 1 | 1 | 0.1
7 | Санитарная очистка и уборка территории | м2 | 298730 | 298730 | 298730 |  | 1 | 1 | 1 | 0.05
8 | Обеспечение необходимых мероприятий по содержанию и ремонту ливневой канализации | % | 100 | 100 | 100 |  | 1 | 1 | 1 | 0.1
9 | Содержание мест захоронения и гражданских кладбищ | ед. | 5 | 5 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 0.05
10 | Обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0.05
11 | Протяженность отремонтированных дорог в сельских населенных пунктах | км | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0.025
12 | Протяженность отремонтированных дорог частного сектора города Бокситогорска | км | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0.025
13 | Протяженность отремонтированных тротуаров частного сектора города Бокситогорска | км | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0.025
14 | Ремонт пешеходного перехода через р. Дымка | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0.025
15 | Обустройство детских площадок | шт | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0.025
16 | Замена трубопровода холодного водоснабжения | м | 65 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0.025
17 | Актуализация схемы сетей водоснабжения и водоотведения | % | 0 | 100 | 100 |  | 1 | 1 | 1 | 0.025
18 | Актуализация схемы сетей теплоснабжения | % | 0 | 100 | 100 |  | 1 | 1 | 1 | 0.025
19 | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | га | 9.71 | 9.71 | 9.71 |  | 1 | 1 | 1 | 0.025
20 | Ремонт и модернизация мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0.05
21 | Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | % | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0.1
| Итоговая оценка достижения показателей подпрограммы | [8 empty] | 0.96964

## Культура БГП
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Степень выполнения показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Степень динамики показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Оценка достижения запланированного значения показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный вес показателя
|  |  | Год, предшествующий отчетному 2023 год | Отчетный год 2024 год
|  |  |  | План | Факт <2>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Муниципальная программа:"Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска"
2 | Количество рабочих мест для подростков и молодежи Бокситогорского городского поселения | чел. | 115 | 115 | 115 |  | 1 | 1 | 1 | 0.3
3 | Количество физкультурно-спортивных мероприятий для жителей Бокситогорского городского поселения | % | 50 | 50 | 50 |  | 1 | 1 | 1 | 0.4
4 | Количество спортивных объектов, подлежащих капиталному ремонту | ед. | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3
| Итоговая оценка достижения показателей подпрограммы | [8 empty] | 0.7

## Управление собственностью БГП
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Степень выполнения показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Степень динамики показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Оценка достижения запланированного значения показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный вес показателя
|  |  | Год, предшествующий отчетному 2023 год | Отчетный год 2024 год
|  |  |  | План | Факт <2>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Муниципальная программа: «Управление собственностью Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района»
2 | Количество объектов, в отношении которых проведен кадастровый учет, работы по оценке рыночной стоимости | Ед. | 18 | 18 | 63 | Перевыполнение связано с экономией средств при осуществлении закупочных процеду, а также дополнительного финансирования мероприятий программы | 1 | 1.1 | 1 | 0.5
3 | Количество оформленных в муниципальную собственность выморочных объектов | Ед. | 6 | 3 | 3 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2
3 | Количество границ населенных пунктов, внесенных в ЕГРН | Ед | 0 | 1 | 4 | Перевыполнение связано с увеличением финансирования мероприятия за счет средств резервного фонда Бокситогорского муниципального района | 1 | 1 | 1 | 0.3
| Итоговая оценка достижения показателей подпрограммы | [8 empty] | 0.9

## Устойчтвое обществ. развитие
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Степень выполнения показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Степень динамики показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Оценка достижения запланированного значения показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный вес показателя
|  |  | Год, предшествующий отчетному 2023 год | Отчетный год 2024 год
|  |  |  | План | Факт <2>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Муниципальная программа: "Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском городском поселении"
3 | Количество проектов, реализуемых в соответствии с областным законом от 15 января 2018 года № 3-оз | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.5
4 | Количество проектов, реализуемых в соответствии с областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз | шт. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3
5 | Количество руководителей коллегиальных органов, содействующих участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах, получающих вознаграждение | человек | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 0.1
6 | Количество почетных граждан г.Бокситогорска, получающих выплату | человек | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 0.1
Итоговая оценка достижения показателей подпрограммы | [9 empty] | 0.85

## Формирование СГС БГП
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | Степень выполнения показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Степень динамики показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Оценка достижения запланированного значения показателя муниципальной программы (подпрограммы) | Удельное значение показателя
|  |  | Год, предшествующий отчетному 2023 год | Отчетный год 2024 год
|  |  |  | План | Факт <2>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района"
2 | Количество реализованных федеральных проектов благоустройства общественных территорий. | Ед. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.3
3 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий. | Ед. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.7
| Итоговая оценка достижения показателей подпрограммы | [7 empty] | 1 | 1