## Отчет БМР
ОТЧЕТ
о реализации муниципальных программ Бокситогорского муниципального района
Наименование муниципальной программы: |  | "Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" на 2022-2024 годы
Отчетный период: |  | январь - сентябрь 2023 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет экономического развития
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Оказание дополнительной финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям с целью стимулирования увеличения объемов производства продукции сельского хозяйства и повышения ее конкурентоспособности" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 46.14%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 4581.6 | 2250 | 2113.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1 Субсидии малым формам хозяйствования (К(Ф)Х и ЛПХ) на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 46.97%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 4500 | 2250 | 2113.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2 Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых работ | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 81.6 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 82.09%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 558.4 | 458.4 | 458.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению подготовки и участия в выставочно-ярмарочной деятельности, организации и проведению конкурсов профессионального мастерства | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 82.09%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 558.4 | 458.4 | 458.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.2 Проведение ежегодных весенней и осенней районных ярмарок - распродаж сельскохозяйственной продукции и изделий народных промыслов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 61.82%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2429 | 1566 | 1501.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 3.1 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 61.82%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2429 | 1566 | 1501.6
Прочие источники
9 | Мероприятие 3.2 Консультационная помощь сельхозтоваропроизводителям по вопросам участия в конкурсах на получение грантов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 53.82%
|  | Областной бюджет | 7569 | 4274.4 | 4073.8
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 7569 | 4274.4 | 4073.8
Наименование муниципальной программы: |  | Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе
Отчетный период: |  | январь -сентябрь 2023 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет образования
№ п/п | Наименование сруктурных элементов меропиятий программы | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектв | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 170.4%
|  | Областной бюджет | 11664.5 | 20160.2 | 20160.2
|  | Местный бюджет | 1441.8 | 2178 | 2178
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 13106.3 | 22338.2 | 22338.2
2 | Федеральный проект 1 "Современная школа" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 138.7%
|  | Областной бюджет | 3117.9 | 4324 | 4324
|  | Местный бюджет | 385.4 | 534.4 | 534.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3503.3 | 4858.4 | 4858.4
3 | Мероприятие проекта 1.1 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 138.7%
|  | Областной бюджет | 3117.9 | 4324 | 4324
|  | Местный бюджет | 385.4 | 534.4 | 534.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3503.3 | 4858.4 | 4858.4
4 | Федеральный проект " Успех каждого ребенка" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 99.77%
|  | Областной бюджет | 3859 | 3850.1 | 3850.1
|  | Местный бюджет | 477 | 475.8 | 475.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 4336 | 4325.9 | 4325.9
5 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 99.77%
|  | Областной бюджет | 3859 | 3850.1 | 3850.1
|  | Местный бюджет | 477 | 475.8 | 475.8
|  | Прочие исочники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 4336 | 4325.9 | 4325.9
6 | Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 122.3%
|  | Областной бюджет | 4687.6 | 9448.7 | 9448.7
|  | Местный бюджет | 579.4 | 1167.8 | 1167.8
|  | Прочие источники | 41397.8 | 46453.3 | 46453.3
|  | Итого | 46664.8 | 57069.8 | 57069.8
7 | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 201.6%
|  | Областной бюджет | 4687.6 | 9448.7 | 9448.7
|  | Местный бюджет | 579.4 | 1167.8 | 1167.8
|  | Прочие исочники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 5267 | 10616.5 | 10616.5
8 | Региональный проект "Патриотическое воспитание" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Областной бюджет | 0 | 2537.4 | 2537.4
|  | Местный бюджет | 0 | 3942 | 3942
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 6479.4 | 6479.4
9 | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Областной бюджет | 0 | 2537.4 | 2537.4
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 2537.4 | 2537.4
10 | Федеральные проекты, не входящие в национальные проекты | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 99.19%
|  | Областной бюджет | 32156.4 | 31894.8 | 31894.8
|  | Местный бюджет | 3974.4 | 3942 | 3942
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 36130.8 | 35836.8 | 35836.8
11 | Федеральный проект "Создане условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 99.19%
|  | Областной бюджет | 32156.4 | 31894.8 | 31894.8
|  | Местный бюджет | 3974.4 | 3942 | 3942
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 36130.8 | 35836.8 | 35836.8
12 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 99.19%
|  | Областной бюджет | 32156.4 | 31894.8 | 31894.8
|  | Местный бюджет | 3974.4 | 3942 | 3942
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 36130.8 | 35836.8 | 35836.8
13 | Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | Областной бюджет | 126312.8 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 10038 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 136350.8 | 0 | 0
14 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Успех каждого ребенка" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 10877.8 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
Прочие источники
|  | Итого | 10877.8 | 0 | 0
15 | Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | Областной бюджет | 10877.8 | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 10877.8 | 0 | 0
16 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости" | Областной бюджет | 115435 | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 10038 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 125473 | 0 | 0
17 | Строительство, реконструкция и приобретение объектов для организации дошкольного образования | Областной бюджет | 115435 | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 10038 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 125473 | 0 | 0
18 | Комплексы процессных мероприятий | Областной бюджет | 653251.7 | 485883.7 | 485883.7 | 69.04%
|  | Местный бюджет | 550547.1 | 345171.3 | 345171.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1203798.8 | 831055 | 831055
19 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования" | Областной бюджет | 260594.2 | 177740 | 177740 | 67.17%
|  | Местный бюджет | 143776.6 | 93865.3 | 93865.3
|  | прочие ист. | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 404370.8 | 271605.3 | 271605.3
20 | мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 64.32%
|  | Местный бюджет | 125389.3 | 80650 | 80650
|  | Прочие источники | 0 | 0
|  | Итого | 125389.3 | 80650 | 80650
21 | мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 73.17%
|  | Местный бюджет | 17635.9 | 12904.5 | 12904.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 17635.9 | 12904.5 | 12904.5
22 | мероприятие 1.3. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 4.386%
|  | Местный бюджет | 456 | 20 | 20
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 456 | 20 | 20
23 | мероприятие 1.4. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Областной бюджет | 3710 | 3623.5 | 3623.5 | 97.67%
|  | Местный бюджет | 195.3 | 190.7 | 190.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3905.3 | 3814.2 | 3814.2
24 | мероприятие 1.5.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Областной бюджет | 242034.6 | 167067.5 | 167067.5 | 69.03%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 242034.6 | 167067.5 | 167067.5
25 | мероприятие 1.6. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Областной бюджет | 14039.8 | 6239.2 | 6239.2 | 44.44%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 14039.8 | 6239.2 | 6239.2
26 | мероприятие 1.7. Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | Областной бюджет | 809.8 | 809.8 | 809.8 | 100%
|  | Местный бюджет | 100.1 | 100.1 | 100.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 909.9 | 909.9 | 909.9
27 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования" | Областной бюджет | 386077.4 | 302248.8 | 302248.8 | 70.53%
|  | Местный бюджет | 201168.1 | 111908.1 | 111908.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 587245.5 | 414156.9 | 414156.9
28 | мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 61.63%
|  | Местный бюджет | 105182.4 | 64827.4 | 64827.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 105182.4 | 64827.4 | 64827.4
29 | мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 50.06%
|  | Местный бюджет | 87355.7 | 43728.5 | 43728.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 87355.7 | 43728.5 | 43728.5
30 | мероприятие 2.3. Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 65.53%
|  | Местный бюджет | 2268.5 | 1486.5 | 1486.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 2268.5 | 1486.5 | 1486.5
31 | мероприятие 2.4. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 19.56%
|  | Местный бюджет | 3965 | 775.7 | 775.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3965 | 775.7 | 775.7
32 | мероприятие 2.5. Реализация комплекса мер по организации работы по сбалансированному питанию детей Бокситогорского муниципального района | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 30.39%
|  | Местный бюджет | 1877 | 570.5 | 570.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1877 | 570.5 | 570.5
33 | мероприятие 2.6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Областной бюджет | 14174 | 11117.9 | 11117.9 | 78.44%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 14174 | 11117.9 | 11117.9
34 | мероприятие 2.7 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) общеобразовательных организациях | Областной бюджет | 323392.2 | 263443.9 | 263443.9 | 81.46%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 323392.2 | 263443.9 | 263443.9
35 | мероприятие 2.8. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0
36 | мероприятие 2.9. Организация работы школьных лесничеств | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0
37 | мероприятие 2.10. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Областной бюджет | 1700 | 1700 | 1700 | 100%
|  | Местный бюджет | 89.5 | 89.5 | 89.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1789.5 | 1789.5 | 1789.5
38 | мероприятие 2.11. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации) | Областной бюджет | 20228.2 | 16621.2 | 16621.2 | 82.17%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 20228.2 | 16621.2 | 16621.2
39 | мероприятие 2.12. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Областной бюджет | 11231.2 | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 11231.2 | 0 | 0
40 | мероприятие 2.13. Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области | Областной бюджет | 11873.1 | 5887.1 | 5887.1 | 49.58%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 11873.1 | 5887.1 | 5887.1
41 | мероприятие 2.14. Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Областной бюджет | 3478.7 | 3478.7 | 3478.7 | 100%
|  | Местный бюджет | 430 | 430 | 430
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3908.7 | 3908.7 | 3908.7
42 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования" | Областной бюджет | 3033.4 | 2807.4 | 2807.4 | 66.76%
|  | Местный бюджет | 164693.5 | 109170.9 | 109170.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 167726.9 | 111978.3 | 111978.3
43 | мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 75.56%
|  | Местный бюджет | 107711.4 | 81385.3 | 81385.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 107711.4 | 81385.3 | 81385.3
44 | мероприятие 3.2 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 38.07%
|  | Местный бюджет | 37713.4 | 14356.6 | 14356.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 37713.4 | 14356.6 | 14356.6
45 | мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 72.42%
|  | Местный бюджет | 17482.1 | 12660.3 | 12660.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 17482.1 | 12660.3 | 12660.3
46 | мероприятие 3.4. Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 49.57%
|  | Местный бюджет | 943.5 | 467.7 | 467.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 943.5 | 467.7 | 467.7
47 | мероприятие 3.5. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 18.38%
|  | Местный бюджет | 630 | 115.8 | 115.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 630 | 115.8 | 115.8
48 | мероприятие 3.6. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Областной бюджет | 2280 | 2280 | 2280 | 100%
|  | Местный бюджет | 120 | 120 | 120
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 2400 | 2400 | 2400
49 | мероприятие 3.7. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | Областной бюджет | 753.4 | 527.4 | 527.4 | 70.01%
|  | Местный бюджет | 93.1 | 65.2 | 65.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 846.5 | 592.6 | 592.6
50 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие кадрового потенциала" | Областной бюджет | 249.2 | 249.2 | 249.2 | 65.83%
|  | Местный бюджет | 1152.8 | 673.8 | 673.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1402 | 923 | 923
51 | мероприятие 4.1. Получение дополнительного профессионального образования | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0
52 | мероприятие 4.2. Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 57.31%
|  | Местный бюджет | 1122 | 643 | 643
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1122 | 643 | 643
53 | мероприятие 4.3. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Областной бюджет | 249.2 | 249.2 | 249.2 | 100%
|  | Местный бюджет | 30.8 | 30.8 | 30.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 280 | 280 | 280
54 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" | Областной бюджет | 3297.5 | 2838.3 | 2838.3 | 90.24%
|  | Местный бюджет | 3952 | 3703.3 | 3703.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 7249.5 | 6541.6 | 6541.6
55 | мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 3544.5 | 3352.5 | 3352.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3544.5 | 3352.5 | 3352.5
56 | мероприятие 5.2.Организация отдыха детей в каникулярное время | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0
57 | мероприятие 5.3. Расходы по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | Областной бюджет | 3297.5 | 2838.3 | 2838.3 | 86.08%
|  | Местный бюджет | 407.5 | 350.8 | 350.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 3705 | 3189.1 | 3189.1
58 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оценки и контроля качества образования" | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 42.92%
|  | Местный бюджет | 590 | 253.2 | 253.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 590 | 253.2 | 253.2
59 | мероприятие 6.1. Создание эффективной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 42.92%
|  | Местный бюджет | 590 | 253.2 | 253.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 590 | 253.2 | 253.2
60 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования Бокситогорского муниципального района" | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 72.69%
|  | Местный бюджет | 35214.1 | 25596.7 | 25596.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 35214.1 | 25596.7 | 25596.7
61 | мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 69.28%
|  | Местный бюджет | 33193 | 22995.4 | 22995.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 33193 | 22995.4 | 22995.4
62 | мероприятие 7.2. Укрепление материально-технической базы | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 128.7%
|  | Местный бюджет | 2021.1 | 2601.3 | 2601.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 2021.1 | 2601.3 | 2601.3
63 | Итого по программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 64%
|  | Областной бюджет | 823385.4 | 537938.7 | 537938.7
|  | Местный бюджет | 566001.3 | 351291.3 | 351291.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1389386.7 | 889230 | 889230
Наименование муниципальной программы: |  | "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области "
Отчетный период: |  | январь -сентябрь 2023 года
Ответственный исполнитель: |  | Отдел опеки и попечительства
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 64.9%
|  | Областной бюджет | 75943.14 | 53826.63 | 49289.72
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 58.88%
|  | Областной бюджет | 7970.6 | 5430.1 | 4693.32
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2 Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 65.69%
|  | Областной бюджет | 13432.9 | 9993.9 | 8823.64
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.3 Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 25.02%
|  | Областной бюджет | 1586.8 | 397 | 397
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.4 Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 73.42%
|  | Областной бюджет | 19064 | 14080 | 13996.36
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.5 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 73.32%
|  | Областной бюджет | 550.8 | 411.5 | 403.85
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 1.6 Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 86.02%
|  | Областной бюджет | 93 | 80 | 80
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 1.7 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 60.42%
|  | Областной бюджет | 3714.2 | 2244 | 2243.95
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 1.8 Организация и осуществление деятельности по постинтернатному сопровождениют | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 30.3%
|  | Областной бюджет | 137.3 | 46.8 | 41.6
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 1.9 Предоставление МСП по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа , на период до обеспечения их жилыми помещениями | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 41 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Мероприятие 1.10 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 63.4%
|  | Областной бюджет | 29352.54 | 21143.33 | 18610
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 437 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Мероприятие 2.1 Оказание консультативных услуг гражданам | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Мероприятие 2.2 Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 437 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
15 | Комплекс процессных мероприятий 3 Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с усилением их адресности" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 69.26%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 12813 | 8874.21 | 8874.21
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
16 | Мероприятие 3.1 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 69.26%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 12813 | 8874.21 | 8874.21
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
17 | Мероприятие 3.2 Организация мероприятий по выполнению мер социальной поддержки граждан | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
18 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 65.21%
|  | Областной бюджет | 76380.14 | 53826.63 | 49289.72
|  | Местный бюджет | 12813 | 8874.21 | 8874.21
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 89193.14 | 62700.84 | 58163.93
Наименование муниципальной программы: |  | "Культура, молодёжная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района»
Отчетный период: |  | январь - сентябрь 2023 года
Ответственный исполнитель: |  | Отдел по социальной политике
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 Молодежь Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 76.82%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 516 | 396.38 | 396.38
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1.Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 72.88%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 441 | 321.38 | 321.38
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2 Комплекс мер по профилактике правонарушений и асоциального поведения в молодежной среде | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 75 | 75 | 75
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий 2 Культура Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 67.16%
|  | Областной бюджет | 12014.63 | 9264.51 | 9264.51
|  | Местный бюджет | 63586.86 | 41509.87 | 41509.87
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (работы, услуги) муниципальных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 59.75%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 34178.44 | 20423.18 | 20423.18
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.2 Комплектование библиотечных фондов библиотек | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 75.01%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 297.26 | 222.97 | 222.97
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 2.3 Организация библиотечного обслуживания и комплектование библиотечных фондов библиотек поселений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 62.84%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 564.73 | 354.9 | 354.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 2.4 Государственная поддержка отрасли культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 546.6 | 546.6 | 546.6
|  | Местный бюджет | 67.56 | 67.56 | 67.56
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятия 2.5 Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 73.91%
|  | Областной бюджет | 10275.9 | 7595.36 | 7595.36
|  | Местный бюджет | 10275.9 | 7595.36 | 7595.36
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятия 2.6 Предоставление межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам поселений из бюджета Бокситогорского муниципального района на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 74.95%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 16175.3 | 12123.26 | 12123.26
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Мероприятие 2.7 Укрепление материально- технической базы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 23.31%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1690.43 | 394 | 394
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Мероприятия 2.8 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 240 | 240 | 240
|  | Местный бюджет | 12.63 | 12.63 | 12.63
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Мероприятия 2.9 Ремонт объектов культурного наследия | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 206.91 | 206.91 | 206.91
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Мероприятия 2.10 Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 92.69%
|  | Областной бюджет | 952.13 | 882.55 | 882.55
|  | Местный бюджет | 117.7 | 109.1 | 109.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
15 | Комплекс процессных мероприятий 3 Развитие физической культуры и спорта | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 71.2%
|  | Областной бюджет | 870 | 152.84 | 152.84
|  | Местный бюджет | 41264.32 | 29848.76 | 29848.76
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
16 | Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности (работы, услуги) муниципальных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 73.46%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 37674.55 | 27677.32 | 27677.32
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
17 | Мероприятие 3.2 Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 31.5 | 31.5 | 31.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
18 | Мероприятие 3.3 Укрепление материально-технической базы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 60.7%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3512.48 | 2131.9 | 2131.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
19 | Мероприятие 3.4 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 17.57%
|  | Областной бюджет | 870 | 152.84 | 152.84
|  | Местный бюджет | 45.79 | 8.04 | 8.04
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
20 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 68.64%
|  | Областной бюджет | 12884.63 | 9417.35 | 9417.35
|  | Местный бюджет | 105367.18 | 71755.01 | 71755.01
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 118251.81 | 81172.36 | 81172.36
Наименование муниципальной программы: |  | «Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района»
Отчетный период: |  | январь - сентябрь 2023 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий "Подготовка документов и осуществлениегосударственного кадастрового учета и (или) госудаственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 84.5%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2902.9 | 2453 | 2453
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1 Государственный кадастровый учет, оценка и иные мероприятия в целях внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 15.1%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 393.3 | 59.4 | 59.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 2 Подготовка и актуализация документов в области градостроительной деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 95.38%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2509.6 | 2393.6 | 2393.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение содержания и использования муниципальной собственности" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 70.48%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 4853.9 | 3421.2 | 3421.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятия по строительству объектов газификации (в том числе проектно-изыскательные работы) на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 35 | 35 | 35
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 70.27%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 4818.9 | 3386.2 | 3386.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Комплекс процессных мероприятий "Осуществление отдельных государственных полномочий" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 62.46%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 710.8 | 444 | 444
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Исполнение полномочий в области градостроительства и архитектуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 59%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 124.4 | 73.4 | 73.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Осуществление муницыпального жилищного контроля | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 63.2%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 586.4 | 370.6 | 370.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 3892.3 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 947.5 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Мероприятия по строительству объектов газификации (в том числе проектно-изыскательные работы) на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 609 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Мероприятия по строительству объектов газификации (в том числе проектно-изыскательные работы) на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 3892.3 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 338.5 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 47.48%
|  | Областной бюджет | 3892.3 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 9415.1 | 6318.2 | 6318.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 13307.4 | 6318.2 | 6318.2
Наименование муниципальной программы: |  | "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района" на 2022-2024 годы
Отчетный период: |  | январь -сентябрь 2023 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет финансов
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Межбюджетные отношения в Бокситогорском муниципальном районе" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 86.99%
|  | Областной бюджет | 108770.8 | 97893.7 | 97893.7
|  | Местный бюджет | 92534.4 | 77219.6 | 77219.6
|  | Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1 Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 90%
|  | Областной бюджет | 108770.8 | 97893.7 | 97893.7
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 77.33%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 29239.3 | 22611.1 | 22611.1
|  | Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.3. Предоставление межбюджетных трансфертов,передаваемых бюджетам на решение вопросов местного значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 86.28%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 63295.1 | 54608.5 | 54608.5
|  | Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0
5 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Управление муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 500 | 0 | 0
|  | Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.1 Процентные платежи по муниципальному долгу Бокситогорского муниципального район | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 500 | 0 | 0
|  | Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0
7 | Комплекс процессных мероприятий 3 "Осуществление отдельных полномочий" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 63.78%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Бюджеты поселений | 1873.7 | 1195 | 1195
8 | Мероприятие 3.1 Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд поселений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 59.44%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Бюджеты поселений | 252.2 | 149.9 | 149.9
9 | Мероприятие 3.2 Исполнение (кассовое) бюджетов поселений и контроль за их исполнением. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 64.45%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Бюджеты поселений | 1621.5 | 1045.1 | 1045.1
10 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 86.56%
|  | Областной бюджет | 108770.8 | 97893.7 | 97893.7
|  | Местный бюджет | 93034.4 | 77219.6 | 77219.6
|  | Бюджеты поселений | 1873.7 | 1195 | 1195
|  | Итого | 203678.9 | 176308.3 | 176308.3
Наименование муниципальной программы: |  | "Безопасность Бокситогорского муниципального района"
Отчетный период: |  | январь -сентябрь 2023 года
Ответственный исполнитель: |  | Отдел ГОЧС
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и профилактика правонарушений на территории Бокситогорского муниципального района" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 81.85%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2859.2 | 2340.3 | 2340.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1 Повышение уровня защищенности инфраструктуры Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 75.67%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1166.5 | 882.7 | 882.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2 Реализация мер по проведению профилактики правонарушений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 52%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 50 | 26 | 26
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.3 Обеспечение функционирования и развития АПК «Безопасный город» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 87.15%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1642.7 | 1431.6 | 1431.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Комплекс процессных мероприятий 2 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 47.67%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 12062.6 | 5750.3 | 5750.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.1 Содержание класса гражданской обороны | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 75%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 120 | 90 | 90
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 2.2 Обеспечение организационно-технических мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 27.43%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 510.1 | 139.9 | 139.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности отдела по защите населения и территории Бокситогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 61.9%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 8693.2 | 5381.4 | 5381.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 2.4 Развитие местной системы оповещения Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 5.265%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2640 | 139 | 139
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 2.5 Осуществление комплекса мер по укреплению пожарной безопасности территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Мероприятие 2.5 Транспортировка в морг умерших во внебольничных условиях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 99.3 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Комплекс процессных мероприятий 3 Осуществление отдельных государственных полномочий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 42.11%
|  | Областной бюджет | 5905.9 | 2486.7 | 2486.7
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Мероприятие 3.1 Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 60.22%
|  | Областной бюджет | 2446.1 | 1473.1 | 1473.1
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Мероприятие 3.2 Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 68.49%
|  | Областной бюджет | 880 | 602.7 | 602.7
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
15 | Мероприятие 3.3 Обеспечение осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 5.9 | 5.9 | 5.9
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
16 | Мероприятие 3.4 Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 15.73%
|  | Областной бюджет | 2573.9 | 405 | 405
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
17 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50.78%
|  | Областной бюджет | 5905.9 | 2486.7 | 2486.7
|  | Местный бюджет | 14921.8 | 8090.6 | 8090.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 20827.7 | 10577.3 | 10577.3
Наименование муниципальной программы: |  | "Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района"
Отчетный период: |  | январь-сентябрь 2023
Ответственный исполнитель: |  | Комитет экономического развития
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 534 | 534 | 534
|  | Местный бюджет | 66 | 66 | 66
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | 1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 534 | 534 | 534
|  | Местный бюджет | 66 | 66 | 66
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | 1.1. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 534 | 534 | 534
|  | Местный бюджет | 66 | 66 | 66
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование системы стратегического управления социално-экономическим развитием Бокситогоского муниципального района" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 127.4 | 127.4 | 127.4
|  | Местный бюджет | 15.8 | 15.8 | 15.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.1 Субсидии ЦМФ БМР в целях возмещения затрат, связанных с проведением мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 127.4 | 127.4 | 127.4
|  | Местный бюджет | 15.8 | 15.8 | 15.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Инфраструктурная, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 77.6%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1623.7 | 1260 | 1260
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 2.1 Субсидии юридическим лицам муниципальной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, в связи с осуществлением уставной деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 77.6%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1623.7 | 1260 | 1260
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Комплекс процессных мероприятий 3 "Поддержка спроса" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 63.41%
|  | Областной бюджет | 5359 | 3398 | 3398
|  | Местный бюджет | 662.3 | 420 | 420
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 3.1 Субсидии организациям потребительской кооперации в целях возмещения затрат по доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты, расположенные на территории Бокситогорского муниципального района, начиная с 11 км от пункта получения этих товаров | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 63.41%
|  | Областной бюджет | 5359 | 3398 | 3398
|  | Местный бюджет | 662.3 | 420 | 420
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 69.4%
|  | Областной бюджет | 6020.4 | 4059.4 | 4059.4
|  | Местный бюджет | 2367.8 | 1761.8 | 1761.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 8388.2 | 5821.2 | 5821.2
Наименование муниципальной программы: |  | Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе
Отчетный период: |  | январь -сентябрь 2023 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет организационного и правового обеспечения
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплекс процессных мероприятий 1. "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 27.85%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1330.7 | 610.4 | 370.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1330.7 | 610.4 | 370.6
2 | Мероприятие 1.1. Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 34.11%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 864.8 | 502 | 295
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.2. Обеспечение подготовки и участия лиц в совещаниях, семинарах, научно - практических конференциях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 39.54%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 165.9 | 98.4 | 65.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.3. Участие в создании некоммерческих организаций, фондов, связанных с развитием муниципальных образований Ленинградской области и ежегодные взносы в них | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 3.333%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 300 | 10 | 10
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Комплекс процессных мероприятий 2. «Общество и власть» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 66.67%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 915 | 610 | 610
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 915 | 610 | 610
6 | Мероприятие 1.1. Субсидия иным некоммерческим организациям Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение части затрат, возникающих в связи с публикацией муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, социально- значимой информации и материалов о деятельности органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 66.67%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 915 | 610 | 610
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 2.2. Исследование общественного мнения в целях выявления оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Комплекс процессных мероприятий 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 67.4%
|  | Областной бюджет | 531 | 441 | 344.9
|  | Местный бюджет | 2308.4 | 2015.7 | 1568.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 2839.4 | 2456.7 | 1913.8
9 | Мероприятие 3.1. Субсидии общественным организациям ветеранов войны и труда Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 72.37%
|  | Областной бюджет | 531 | 441 | 344.9
|  | Местный бюджет | 1931.7 | 1796.9 | 1437.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 3.2. Субсидии Бокситогорской районной организации ЛОО "Всероссийское общество инвалидов" на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением финансовой деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 11.73%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 226.7 | 98.8 | 26.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Мероприятие 3.3. Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат в связи с производством общественно значимых видеоматериалов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 70%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 150 | 120 | 105
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Комплекс процессных мероприятий 4. "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Бокситогорского муниципального района" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 85.4%
|  | Областной бюджет | 500 | 500 | 500
|  | Местный бюджет | 780.4 | 656.4 | 593.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 1280.4 | 1156.4 | 1093.4
13 | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 73.98%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 718.6 | 594.6 | 531.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Мероприятие 4.2. Государственная поддержка отрасли культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 500 | 500 | 500
|  | Местный бюджет | 61.8 | 61.8 | 61.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
15 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 62.65%
|  | Областной бюджет | 1031 | 941 | 844.9
|  | Местный бюджет | 5334.5 | 3892.5 | 3142.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 6365.5 | 4833.5 | 3987.8
Наименование муниципальной программы: |  | "Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского муниципального района"
Отчетный период: |  | январь - сентябрь 2023 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | Комплексы процессных мероприятий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 47.33%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 55783.77 | 26400.83 | 26400.83
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Комплекс процессных мероприятий 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 26.6%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 26960.79 | 7171.45 | 7171.45
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 13973.03 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 33.87%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2135.31 | 723.13 | 723.13
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета Бокситогорского муниципального района на выполнение части полномочий района по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 87.65%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 5997.95 | 5257.49 | 5257.49
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.4. Приобретение техники по лизингу | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 75%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1587.78 | 1190.83 | 1190.83
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 1.4. Прочие мероприятия в области дорожной деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3266.72 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Комплекс процессных мероприятий 2 Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 66.72%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 28822.98 | 19229.38 | 19229.38
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 2.1. Обеспечение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 66.72%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 28822.98 | 19229.38 | 19229.38
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 47.33%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 55783.77 | 26400.83 | 26400.83
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 55783.77 | 26400.83 | 26400.83
| Итого по программам Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 65.98%
|  | Областной бюджет | 1045839.57 | 710837.88 | 706004.27
|  | Местный бюджет | 865038.85 | 555604.05 | 554854.45
|  | Бюджеты поселений | 1873.7 | 1195 | 1195
|  | Итого | 1912752.12 | 1267636.93 | 1262053.72